Пояснительная записка

к отчету о реализации за январь-март 2014 года

государственной программы Ленинградской области

«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»

На выполнение мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (далее – Государственная программа) в 2014 году предусмотрено 6,6 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2,4 млрд. рублей, областного бюджета – 3,6 млрд. рублей, местных бюджетов – 0,2 млрд. рублей, прочих источников – 0,4 млрд. рублей.

Согласно детальному плану-графику реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета на первый квартал 2014 года запланировано 790,9 млн. рублей.

За январь-март 2014 года профинансировано (выполнено) всего 833,8 млн. рублей, в том числе за счет средств  федерального бюджета – 315,3 млн. рублей, областного бюджета – 517,9 млн. рублей, местных бюджетов – 0,6 млн. рублей.

Подпрограмма “Развитие отраслей растениеводства”

На выполнение мероприятий подпрограммы «Развитие отраслей растениеводства» в 2014 году предусмотрено 739,6 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 335,1 млн. рублей, областного бюджета – 378,5 млн. рублей, местных бюджетов – 18,5 млн. рублей, прочих источников – 7,5 млн. рублей.

Согласно детальному плану-графику реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета на первый квартал 2014 года запланировано 205,0 млн. рублей.

За январь-март 2014 года профинансировано всего 265,8 млн. рублей, в том числе за счет средств  федерального бюджета – 69,5 млн. рублей, областного бюджета – 196,3 млн. рублей.

Объем государственной поддержки краткосрочного кредитования подотрасли растениеводства составил 29,8 млн. рублей, в том числе за счет средств  федерального бюджета – 23,8 млн. рублей, областного бюджета – 6,0 млн. рублей.

Объем субсидируемых кредитов (займов), предусмотренных по кредитным договорам (договорам займа), заключенным на срок до 1 года на цели развития растениеводства, в 1-м квартале составил 3,4 млрд. рублей.

Объем средств, направленных на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, составил 235,9 млн. рублей, в том числе за счет средств  федерального бюджета – 45,6 млн. рублей, областного бюджета – 190,3 млн. рублей.

Своевременное получение государственной поддержки в 1-м квартале 2014 года позволило сельскохозяйственным предприятиям Ленинградской области обеспечить высокую степень готовности к проведению весенне-полевых работ. Приобретено:

- семян многолетних трав – 42 тонны, яровых зерновых и зернобобовых – 782 тонны, картофеля – 200 тонн (для сортосмены и сортообновления);

- минеральных удобрений – 4,4 тыс. тонн д.в-ва;

- дизельного топлива – 6,8 тыс. тонн, бензин – 1,34 тыс. тонн.

Подпрограмма “Развитие отраслей животноводства”

На выполнение мероприятий подпрограммы «Развитие отраслей животноводства» в 2014 году предусмотрено 2 024,0 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 772,5 млн. рублей, областного бюджета – 1 204,7 млн. рублей, местных бюджетов – 46,8 млн. рублей.

Согласно детальному плану-графику реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета на первый квартал 2014 года запланировано 277,2 млн. рублей.

За январь-март 2014 года профинансировано всего 395,9 млн. рублей, в том числе за счет средств  федерального бюджета – 144,4 млн. рублей, областного бюджета – 251,5 млн. рублей.

На поддержку племенного животноводства было направлено 290,6 млн. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 119,7 млн. рублей, областного бюджета – 170,9 млн. рублей.

По оперативным данным за 3 месяца 2014 года в сравнении с аналогичным периодом 2013 года достигнуто улучшение следующих показателей в племенных хозяйствах молочного направления:

- сохранено 100 % поголовья племенных коров;

- объем продажи племенного скота увеличился на 26 %;

- объем производства молока в племенных предприятиях увеличился на 2,3 %.

- реализация молока увеличилась на 1,4 %.

Объем государственной поддержки на развитие племенной базы мясного скотоводства составил 2,8 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1,3 млн. рублей, областного бюджета -–1,5 млн. рублей.

По оперативным данным за 3 месяца 2014 года в сравнении с аналогичным периодом 2013 года численность поголовья коров мясных пород увеличилась на 147% и составила 2 017 голов.

Объем государственной поддержки краткосрочного кредитования подотрасли животноводства составил 27,3 млн. рублей, в том числе за счет средств  федерального бюджета – 23,5 млн. рублей, областного бюджета – 3,8 млн. рублей.

Объем субсидируемых кредитов (займов), предусмотренных по кредитным договорам (договорам займа), заключенным на срок до 1 года на цели развития животноводства, в 1-м квартале составил 2,5 млрд. рублей.

Кредитные средства используются для приобретения кормов, ветеринарных препаратов, молодняка сельскохозяйственных животных.

На субсидирование содержания основных свиноматок было направлено 12,0 млн. рублей (из средств областного бюджета).

Поголовье свиней в Ленинградской области на 01.04.2014 г. составило 193,4 тыс. голов (103 % к 2013 году), в том числе в сельхозорганизациях – 183,9 тыс. голов (104 % к 2013 году).

В целом по отрасли животноводства по статистическим данным за январь-март 2014 года объем производства мяса в живом весе составил 89,4 тыс. тонн (105 % к 2013 году), молока – 140,7 тыс. тонн (101 % к 2013 году), надой на 1 фуражную корову в сельхозорганизациях - 1 906 кг (+81 кг к 2013 году, или 104 %).

В рамках ведомственной целевой программы «Развитие и модернизация государственной ветеринарной службы Ленинградской области на 2013-2015 годы» было профинансировано мероприятие по оказанию государственных услуг (выполнению работ) учреждениями государственной ветеринарной службы Ленинградской области за счет средств областного бюджета Ленинградской области в объеме 63,2 млн. рублей.

Недовыполнение плана  по оказанию государственных услуг (выполнению работ) учреждениями государственной ветеринарной службы Ленинградской области связано с сезонностью:

- проводимых мероприятий по вакцинации (бешенство диких плотоядных, рожа свиней, классическая чума свиней, миксоматоз и ВГБ кроликов), так как вышеперечисленные болезни проявляются чаще всего в теплое время года;

- проводимых диагностических исследований (весенне-осенний период) и естественным прибытием-выбытием животных в хозяйствах.

В рамках ведомственной целевой программы «Предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Ленинградской области на 2013-2015 годы» согласно детальному плану-графику реализации Государственной программы на первый квартал 2014 года запланировано освоение 2 млн. рублей на реализацию мероприятия  по обеспечению деятельности мобильных постов досмотра и ветеринарно-санитарной обработки транспортных средств на федеральных автодорогах: Санкт-Петербург – Псков в районе г. Луга, Санкт-Петербург – Москва в районе д. Бабино. В рамках осуществления мероприятия надлежало   обеспечить посты расходными материалами, в том числе дезинфекционными средствами, необходимыми для обеспечения их работы. По состоянию на 01.01.2014 года запас дезинфекционного препарата «Дезконтен», позволяющего проводить ветеринарно-санитарную обработку при отрицательных температурах, полностью использован. Использование имеющихся дезинфекционных препаратов «Биодез Экстра» и «Экоцид» не позволяло проводить ветеринарно-санитарную обработку при отрицательных температурах. В связи с этим финансирование указанного мероприятия в первом квартале не осуществлялось.

В рамках реализации мероприятия по предоставлению субсидий на  возмещение части затрат ЛПХ и КФХ, не имеющих зоосанитарной защиты от проникновения вируса АЧС, на прекращение содержание свиней и перепрофилирование хозяйств  на  альтернативные свиноводству виды животноводства проводилась работа по заключению соглашений между управлением ветеринарии Ленинградской области и получателем субсидии. В первом квартале заключено 10 соглашений о предоставлении субсидии на прекращение содержания 362 голов свиней. В соответствии с условиями соглашения проведен убой  221 головы свиней (18,4% от годового задания). Документы на предоставление субсидии представлены в управление ветеринарии Ленинградской области, ведется их проверка и подготовка распоряжения на  выплату субсидии.

Подпрограмма  “Развитие пищевой, перерабатывающей

промышленности и рыбохозяйственного комплекса”

На выполнение мероприятий подпрограммы «Развитие пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса» в 2014 году предусмотрено 10,0 млн. рублей за счет средств областного бюджета.

Согласно детальному плану-графику реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета на первый квартал 2014 года финансирование мероприятий подпрограммы не запланировано.

Подпрограмма “Поддержка малых форм хозяйствования”

На выполнение мероприятий подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» в 2014 году предусмотрено 253,9 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 56,0 млн. рублей, областного бюджета – 142,2 млн. рублей, местных бюджетов – 4,7 млрд. рублей, прочих источников – 51,0 млн. рублей.

Согласно детальному плану-графику реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета на первый квартал 2014 года запланировано 3,4 млн. рублей.

За январь-март 2014 года профинансировано за счет средств  областного бюджета 572,0 тыс. рублей.

Средства направлены на выплату субсидий на компенсацию затрат при погашении части первого взноса по договорам лизинга. Индивидуальным предпринимателем - главой крестьянского (фермерского) хозяйства Кузьминым С.В. заключен  договор финансовой аренды (лизинга) картофелеуборочного комбайна с Фондом поддержки малого бизнеса “Санкт-Петербург – фермерам, садоводам и ЛПХ”.

Подпрограмма “Техническая и технологическая

модернизация, инновационное развитие”

На выполнение мероприятий подпрограммы «техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» в 2014 году предусмотрено 1 624,8 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 070,1 млн. рублей, областного бюджета – 551,7 млн. рублей, местных бюджетов – 3,0 млрд. рублей.

Согласно детальному плану-графику реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета на первый квартал 2014 года запланировано 101,4 млн. рублей.

За январь-март 2014 года профинансировано всего 165,5 млн. рублей, в том числе за счет средств  федерального бюджета – 101,3 млн. рублей, областного бюджета – 64,2 млн. рублей.

Средства направлены на:

- субсидирование возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в растениеводстве – 8,6 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 6,6 млн. рублей, областного бюджета – 2,0 млн. рублей;

- субсидирование возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в животноводстве – 122,0 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 94,7 млн. рублей, областного бюджета – 27,3 млн. рублей;

- субсидирование возмещения части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, спецтехники и оборудования – 34,9 млн. рублей (из областного бюджета).

В январе – марте 2014 года из средств федерального и областного бюджетов были предоставлены субсидии по 153 кредитным договорам, из них заключено на цели развития растениеводства 49 договоров, животноводства - 104 договора. Размер кредитов, принятых к субсидированию, составляет 11 242,0 млн.рублей, в том числе полученных на цели развития растениеводства – 639,1 млн.рублей, животноводства – 10 602,9 млн.рублей.

Приобретено 8 тракторов, 2 зерноуборочных и 4 кормоуборочных комбайна.

Подпрограмма “Обеспечение реализации государственной

программы Ленинградской области “Развитие сельского

хозяйства Ленинградской области”

На выполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» в 2014 году предусмотрено 89,9 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 86,1 млн. рублей, областного бюджета – 3,8 млн. рублей.

Согласно детальному плану-графику реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета на первый квартал 2014 года запланировано 3,4 млн. рублей.

За январь-март 2014 года профинансировано 2,7 млн. рублей за счет средств   областного бюджета.

Средства направлены на предоставление субвенций муниципальным районам на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства.

Подпрограмма “Устойчивое развитие сельских территорий

Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года”

На выполнение мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» в 2014 году предусмотрено 1 558,9 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 161,7 млн. рублей, областного бюджета – 1 151,3 млн. рублей, местных бюджетов – 147,0 млн. рублей, прочих источников – 98,9 млн. рублей.

Согласно детальному плану-графику реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета на первый квартал 2014 года запланировано 195,2 млн. рублей.

За январь-март 2014 года профинансировано всего 3,3 млн. рублей, в том числе за счет средств  областного бюджета – 2,7 млн. рублей (1,5 млн. рублей – по мероприятию “Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельской местности”; 1,2 млн. рублей – строительство двухэтажного здания Кингисеппской ветеринарной станции), местных бюджетов – 0,6 млн. рублей (48,0 тыс. рублей – по мероприятию “Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельской местности”; 524,9 тыс. рублей – развитие сети плоскостных сооружений в сельской местности).

Кроме того, за счет остатков средств 2013 года за I квартал 2014 года в рамках мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, улучшили жилищные условия 34 сельские семьи (с вводом общей площади жилья 2076,52 кв.м.), в т.ч. 19 молодых семей и молодых специалистов (с вводом общей площади жилья 1134,98 кв.м.).

Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области проводится работа с Минсельхозом  РФ по заключению соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета  бюджету Ленинградской области на мероприятия  федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Подпрограмма “Развитие мелиорации земель

сельскохозяйственного назначения

Ленинградской области на 2014-2020 годы”

На выполнение мероприятий подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Ленинградской области на 2014 – 2020 годы» в 2014 году предусмотрено 327,9 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2,9 млн. рублей, областного бюджета – 115,4 млн. рублей, местных бюджетов – 13,7 млн. рублей, прочих источников – 195,9 млн. рублей.

Согласно детальному плану-графику реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета на первый квартал 2014 года финансирование мероприятий подпрограммы не запланировано.