Приложение 2 к письму

Пояснительная записка

об основных результатах реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»

за январь – июнь 2021 года

На государственную поддержку агропромышленного комплекса Ленинградской области в 2021 году предусмотрены средства в объеме 5 370,631 млн руб., в том числе: 
из федерального бюджета – 628,758 млн руб., из областного бюджета – 4 544,374 млн руб., из прочих источников – 197,498 млн руб.

По состоянию на 1 июля 2021 года между комитетом и сельскохозяйственными товаропроизводителями Ленинградской области заключено 593 соглашения 
о предоставлении субсидий на государственную поддержку агропромышленного 
и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области:

За январь – июнь 2021 года фактическое финансирование государственной программы к объему финансового обеспечения в 2021 году составило:

- из федерального бюджета – 499,236 млн. руб. (79,4 % исполнения);

- из областного бюджета  – 2 359,200 млн. руб. (52 % исполнения).

Подпрограмма  «Развитие пищевой, перерабатывающей

промышленности и рыбохозяйственного комплекса»

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг предприятиями пищевой, перерабатывающей промышленности Ленинградской области за январь-июнь 2021 года составил 89,2 млрд руб. Индекс промышленного производства составляет 111%.

По оперативным данным предприятий за январь-июнь 2021 года выпущено:

| N п/п | Производство пищевых продуктов | Един. измер. | 6 мес. 2021 г | % к 6 мес. 2020 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Хлебобулочные изделия | - тыс. - тонн | - 17,0 | - 100,1 |
| - 2 | - Плодоовощные консервы | - муб | - 111,3 | - 117,0 |
| - 3 | - Безалкогольные напитки | - млн л | - 22,1 | - 104,2 |
| - 4 | - Производство мяса и субпродуктов* | - тыс. - тонн | - 128,0 | - 92,0 |
| - 4а | - Производство колбасных изделий |  | - 5,6 | - 110,0 |
| - 4б | - Полуфабрикаты мясные |  | - 28,9 | - 112,2 |
| - 5 | - Объем переработки молока в пересчете на молоко б. ж. |  | - 97,4 | - 101,8 |
| - 5.1 | - Производство творога и творожных продуктов |  | - 1,19 | - 106,6 |
| - 5.2 | - Производство сыров и сырных продуктов |  | - 0,39 | - 111,1 |
| - 6 | - Фасовка чая |  | - 29,7 | - 100,3 |
| - 7 | - Фасовка кофе |  | - 18,4 | - 100,1 |

*снижение объемов производства мяса и субпродуктов обусловлено перераспределением ассортимента выпускаемой продукции в сторону увеличения колбасных изделий и полуфабрикатов.

В настоящее время в Ленинградской области продолжена реализация проектов:

- ООО «Молочная культура» - «Строительство  нового  завода  по  производству  мягких  сыров», мощность – 6 тыс. тонн продукции в год), стоимость – 1,2 
млрд руб.;

- ООО «Всеволожский мясной двор» - «Строительство мясоперерабатывающего завода», мощность – 75 тыс. тонн мясопродукции в год, стоимость – 700,0 млн руб.,

- ООО «Лоренц Снэк-Уорлд Продакшн Кириши» - Строительство завода по производству чипсов (картофельные чипсы торговых марок Naturals, Pomsticks), стоимость – 2,4 млрд руб.

- СПК «Петротрал-2» многофункционального берегового комплекса в поселке 
Усть-Луга (Кингисеппский район) по обслуживанию судов прибрежного рыболовства. Завершен II этап инвестиционного проекта. Предприятие приступило к реализации III этапа – «Строительство специализированного причала для бесконтактной выгрузки рыбы»;

- ГК «Рыбстандарт» - расширение производственных мощностей на территории Выборгского района для увеличения выращивания рыбы до 2,4 тыс. тонн в год, за счет ввода в эксплуатацию 14 новых рыбоводных садков, диаметром 30 метров каждый, суммарной мощностью 280 тонн, стоимость – 27,3 млн. руб.;

- Строительство новых рыбоводных мощностей ООО «Вектор» (введены в эксплуатацию 8 новых рыбоводных садков, суммарной мощностью до 50 тонн), ООО СХП «Кузнечное» (введены в эксплуатацию 17 новых рыбоводных садков, суммарной мощностью до 120 тонн), ООО «Виктория» (введены в эксплуатацию 14 новых рыбоводных садков, суммарной мощностью до 140 тонн) на рыбоводных участках реки Свирь (Лодейнопольский район). До конца года планы по увеличению производственных мощностей ООО «Виктория», введение в эксплуатацию еще 16 садков. Суммарная стоимость инвестиций - 13 млн. руб.;

- Увеличение производственных мощностей комплекса по выращиванию морской креветки ООО «Северная креветка» (Тосненский район).

По результатам деятельности предприятий рыбохозяйственного комплекса  
за январь-июнь 2021 года объем товарной пищевой продукции, произведенной 
из водных биоресурсов, добытых во внутренних водоемах Ленинградской области, 
в натуральном выражении составил – 37,66 тыс. тонн (104 % к аналогичному уровню 2020 года), в том числе: объем добычи (улов) водных биоресурсов по всем районам промысла составил 16,9 тыс. тонн (110 % к аналогичному уровню 2020 года); объем выращивания составил 7,53 тыс. тонн (102% к уровню 2020 года), объем переработки водных биоресурсов (рыбы и морепродуктов) составил 18,02 тыс. тонн (101% к аналогичному уровню 2020 года).

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»

По основным мероприятиям «Поддержка развития К(Ф)Х, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, ЛПХ», «Поддержка развития садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ», «Поддержки строительства, реконструкции ферм и инженерной инфраструктуры малых птицеводческих ферм», «поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов на осуществление мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, на строительство, реконструкцию и модернизацию инженерной инфраструктуры» оказание государственной поддержки предусмотрено в III квартале 2021 года.

В целях реализации федерального (регионального) проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с 02.03.2021 года по 16.04.2021 года осуществляется прием документов на участие в конкурсном отборе получателей гранта «Агростартап». Проведение  конкурсного  отбора  осуществлено 21-22 мая, выплата гранта запланирована в III квартале 2021 года.

В рамках вышеуказанного федерального (регионального) проекта в Ленинградской области на базе ГКУ ЛО «Агентство по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области» (далее – ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО») определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ленинградской области (далее – ЦК ЛО). На осуществление деятельности ЦК ЛО выделено из федерального и областного бюджета 3,0 млн руб. Бюджетные ассигнования ЦК ЛО ежемесячно направляются на выплату заработной платы сотрудникам. По состоянию на 01.07.2021 года ЦК ЛО израсходовано 1719,8 тыс. руб., освоение оставшихся средств планируется до октября 2021 года включительно.

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация,

инновационное развитие»

В январе-июне 2021 года из средств федерального и областного бюджетов сельскохозяйственным товаропроизводителям региона предоставлены субсидии 
на возмещение части затрат на уплату процентов по ранее принятым 
к субсидированию инвестиционным кредитам (займам) по 22 договорам.  Остаток ссудной задолженности составил 1 763 278,6 тыс. руб. Выплачено из федерального бюджета 56 895,23 тыс. руб., и в порядке софинансирования из областного бюджета перечислено 7 685,05 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия «Создание и модернизация объектов агропромышленного комплекса» государственная поддержка за счет областного бюджета на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для сельскохозяйственного производства за 6 месяцев 2021 года оказана в размере 165 798,8 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия «Ленинградский гектар», направленного на вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, предоставление грантов в форме субсидий, осуществлено 4 победителям отборов в общей сумме 12 млн руб.

В рамках основного мероприятия по постановке земель сельскохозяйственного назначения на кадастровый учет с 9 муниципальными образованиями заключены соглашения на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения с планируемой площадью земельных участков 4455,6 га.

Подпрограмма  «Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства

Ленинградской области»

В рамках основного мероприятия «Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства» из областного бюджета в администрации муниципальных образований Ленинградской области в январе - июне 2021 года было перечислено субвенций в размере 36 008,78 тыс. руб. на выплату заработной платы и текущие нужды, а также на предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение функционирования агропромышленного комплекса» на содержание и осуществление деятельности ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» перечислено 5039,58 тыс. руб. Организация и проведение семинаров для представителей малых форм хозяйствования запланирована на 3-4 кварталы текущего года.

В первом полугодии текущего года было проведено 3 мероприятий регионального значения

- «Слет передовиков сельскохозяйственного производства» (АО «Гатчинское»);

- «Областной конкурс профессионального мастерства зоотехников-селекционеров» (АО «Ополье»);

- «День Поля Ленинградской области» (ЗАО «ПЗ Приневское»).

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного

назначения Ленинградской области»

В целях реализации основного мероприятия «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Ленинградской области» заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ленинградской области в рамках реализации мероприятий подпрограммы на 2021 год.

Проведение мелиоративных мероприятий в Ленинградской области на 2021 год по направлениям: на гидромелиоративные мероприятия; на культуртехнические мероприятия; на разработку проектно-сметной документации на гидромелиоративные мероприятия, на культуртехнические мероприятия, на проведение агрохимического обследования почв и на известкование кислых почв планируется во 3-4 кварталах.

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического благополучия

на территории Ленинградской области»

На выполнение основного мероприятия «Развитие и модернизация государственной ветеринарной службы Ленинградской области» в 2021 году 
за счет средств областного бюджета Ленинградской области предусмотрено 
581 705,9 тыс. руб. В январе – июне 2021 года перечислено субсидий подведомственным учреждениям на сумму 274 367,98 тыс. руб. (47,2 % от годового плана).

На реализацию мероприятия по оказанию государственных услуг (выполнение работ) учреждениями государственной ветеринарной службы Ленинградской области в рамках государственного задания за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 2021 году предусмотрено 498 532 тыс. руб.

За январь – июнь 2021 года перечислено субсидий на выполнение государственного задания подведомственным учреждениям в сумме 249 054,225 тыс. руб.

Объем государственных услуг (работ), оказываемых учреждениями государственной ветеринарной службы Ленинградской области за счет средств областного бюджета Ленинградской области, составил 2 953,9 тыс. единиц (при запланированном на год – 6 089,47 тыс. единиц).

На 2021 год в рамках основного мероприятия запланировано мероприятие «Капитальный ремонт производственных зданий, сооружений и других объектов государственной ветеринарной службы Ленинградской области» - на сумму 16 481 тыс. руб. В отчетном периоде на капитальный ремонт перечислено 3 735,462 тыс. руб:

ГБУ ЛО «СББЖ Волосовского района» - 4 690,00 тыс. рублей.

22.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий на проведение работ по капитальному ремонту изолятора учреждения.

07.06.2021 г. Заключен контракт на капитальный ремонт изолятора на сумму 5 741,15 тыс. руб., из них 1 080,0 тыс. руб. собственные средства.

Срок исполнения – сентябрь 2021 года.

ГБУ ЛО «СББЖ Волховского и Киришского районов» - 250,00 тыс. руб.

24.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий на разработку ПСД на капитальный ремонт и благоустройство территории учреждения. Срок исполнения – июнь-сентябрь 2021 года.

ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов» - 4 436,981 тыс. рублей.

23.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий капитальный ремонт кровли здания станции на сумму 1 928,082 тыс. руб.,

24.05.2021 заключен контракт на сумму 1 841,3 тыс.руб срок исполнения – август 2021 года.

Капитальный ремонт системы отопления и радиаторов на сумму 2 508,899 тыс. руб., срок исполнения – сентябрь 2021 года.

ГБУ ЛО «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов» - 1 766,227 тыс. рублей.

25.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий разработку ПСД на капитальный ремонт и благоустройство территории;

капитальный ремонт фасада и отмостков на сумму 228,315 тыс.руб., срок исполнения – июль 2021 года;

капитальный ремонт фасада здания ветеринарной лаборатории на сумму 587,974 тыс.руб., срок исполнения - июль 2021 года ;

капитальный ремонт пола 3-х отделов ветеринарной лаборатории на сумму 289,938 тыс.руб., срок исполнения - июль 2021 года.

20.04.2021 г. заключен контракт на проведение государственной экспертизы на сумму 29,0 тыс. рублей

30.04.2021 г. Заключено 2 контракта на ПСД на сумму 25,0 тыс. руб. и 66,0 тыс. руб. Контракт исполнен.

ГБУ ЛО «СББЖ Приозерского района» - 170,00 тыс. рублей.

22.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий разработку ПСД на капитальный ремонт и благоустройство территории, Заключение контракта планируется на 21-25 июня 2021 г.

ГБУ ЛО «СББЖ Лужского района» - 3 430,374 тыс. рублей.

23.03.2021 подписано соглашение на проведение капитального ремонта кровли на сумму 1 479,044 тыс. руб., срок исполнения – июнь 2021 года; 23.04.2021 подписан контракт на проведение капитального ремонта. Образовалась экономия в размере 286,3 тыс.руб.

капитальный ремонт по благоустройству территории на сумму 1 951,33 тыс.руб., срок исполнения – август 2021года

ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов» - 1 737,418 тыс. рублей.

22.03.2021 подписано соглашение на предоставление субсидий на проведение капитального ремонта.

06.04.2021 объявлен электронный аукцион на проведение ремонта 
по ограждению г. Пикалёво на сумму 475,65 тыс. руб.,  заключен контракт  28.04.2021 г. на сумму 390,33 тыс.руб., экономия составила 85,617 тыс.руб. Срок исполнения контракта – 15.07.2021 г.

06.04.2021 объявлен электронный аукцион на проведение капитального ремонта по ограждению пос. Ефимовский на сумму 830,768 тыс. руб., заключен контракт  26.04.2021 г. на сумму 636,306 тыс.руб. , экономия составила 174,461 тыс.руб. Срок исполнения контракта – 15.07.2021 г.

разработка ПСД на проведение капитального ремонта по ограждению Шугозерского ветеринарного участка на сумму 99,00 тыс. руб., срок исполнения - июль 2021 года;

разработка ПСД на капитальный ремонт Ганьковского ветеринарного участка на сумму 138,00 тыс.руб., срок исполнения - июль 2021 года ;

разработка ПСД на капитальный ремонт системы вентиляции в здании испытательной лаборатории на сумму 194,00 тыс.руб., срок исполнения - июль 2021 года.

На реализацию мероприятия по приобретению лабораторного оборудования 
для учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области 
в 2021 году предусмотрены финансовые средства на сумму 16 205 тыс. руб. Заключено 7 соглашений на предоставление субсидий на приобретение лабораторного оборудования.

ГБУ ЛО «Леноблэпизоототряд» -  59,96  тыс. рублей.

22.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий на приобретение  лабораторного оборудования. Срок исполнения – июнь 2021 года.

ГБУ ЛО «СББЖ Кингисеппского и Сланцевского районов» - 1 974,50 тыс. рублей.

23.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий на приобретение  лабораторного оборудования.

28.04.2021 Заключен контракт на сумму 815,00 тыс.руб  (анализаторы – 2шт.). Контракт исполнен.

28.04.2021 Заключен контракт на сумму 86,5 тыс.руб  (гигрометры  – 2шт.) Контракт исполнен.

28.04.2021 Заключен контракт на сумму 25,00 тыс.руб  (стерилизатор - 1шт.) Контракт исполнен.

28.04.2021 Заключен контракт на сумму 926,50 тыс.руб  (2 анализатора, 2 центрифуги, прибор для фильтрования, стерилизатор, гигрометры). Контракт исполнен.

ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» - 1 695,71 тыс. рублей.

01.04.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий на приобретение  лабораторного оборудования.

Заключены контракты на весь перечень необходимого оборудования.

Закупка по поставке весов лабораторных, стерилизатора парового, термостаты лабораторные, на сумму 1 071,62 тыс. руб. на этапе исполнения контракта, срок исполнения  - до 31.07.2021 г.

Контракты на поставку холодильников и бидистилятора на сумму 251,26 тыс. руб. исполнены.

В результате проведения закупочных процедур образовалась экономия в размере 372,82 тыс. руб.

ГБУ ЛО «СББЖ Выборгского района» - 837,22 тыс. рублей.

22.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий на приобретение  лабораторного оборудования.

2	0.04.2021 заключен контракт на поставку установки для деструкции и обеззараживания отходов на сумму 394,40 тыс. руб., образовалась экономия в размере 285,60 тыс. руб. Оборудование поставлено. Контракт исполнен.

07.05.2021 заключен контракт на поставку центрифуги лабораторной на сумму 30,29 тыс. руб., образовалась экономия в размере 10,90 тыс. руб. Оборудование поставлено. Контракт исполнен.

20.04.2021 заключен контракт на поставку бани лабораторной на сумму 91,50 тыс. руб., образовалась экономия в размере 3,80 тыс. руб. Контракт исполнен.

17.05.2021 заключен договор с единственным поставщиком на поставку дозаторов механических на сумму 22,22 тыс. руб.  Контракт исполнен.

ГБУ ЛО «СББЖ Волосовского района» - 1 725,53 тыс. рублей.

22.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий на приобретение  лабораторного оборудования. Срок исполнения – май-июль 2021 года.

11.05.2021 подписан договор на поставку Ламинарного бокса (1шт.) на сумму 375 854,77 руб. Образовалась экономия в размере 58,9 тыс. руб. Контракт исполнен.

ГБУ ЛО «СББЖ Лужского района» - 901,71 тыс. рублей

23.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий на приобретение  лабораторного оборудования. Срок исполнения – октябрь 2021 года.

ГБУ ЛО «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов» - 1 773,831 тыс. рублей.

25.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий на приобретение  лабораторного оборудования. Срок исполнения – август-сентябрь 2021 года.

ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов» - 4 461,539 тыс. рублей.

22.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий на приобретение  лабораторного оборудования. Срок исполнения – апрель - июль 2021 года.

05.03.2021 заключен контракт на поставку лабораторных термометров на сумму 47 860 руб., поставка 30.03.2021. Контракт исполнен, оборудование поставлено.

02.04.2021 объявлен электронный аукцион на поставку лабораторной посудомоечной машины на сумму 1 189,02 тыс. руб. Контракт заключен 26.04.2021 года. Срок исполнения – 15.07.2021 г.

24.05.2021 заключен контракт на поставку системы анализатора по методу Кьельдаля белка для лаборатории на сумму 1 667,88 тыс. руб. Срок исполнения – 25.07.2021

ГБУ ЛО «СББЖ Волховского и Киришского районов» - 2 595,00 тыс. руб.

24.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий на приобретение  лабораторного оборудования. Срок исполнения – июнь 2021 года.

03.06.2021 объявлен электронный аукцион на закупку оборудования.

28.06.2021 планируется подписание контракта с поставщиком.

На реализацию мероприятия по приобретению специализированного автотранспорта для учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области в 2021 году выплачены средства в полном размере - 5 270 тыс. руб. :

ГБУ ЛО «Леноблэпизоототряд» -  994,657  тыс. рублей.

22.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий на приобретение автотранспорта. Срок исполнения – июль 2021 года.

ГБУ ЛО "СББЖ Волосовского районов": - 508,00 тыс. рублей.

22.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий на приобретение автотранспорта. Контракт заключен 29.04.2021 г., автомобиль поставлен. Контракт исполнен.

ГБУ ЛО "СББЖ Кировского и Тосненского районов" – 700,00 тыс. рублей.

23.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий на приобретение автотранспорта. Заключен контракт 24.05.2021 г. На сумму 700,0 тыс.рублей. Срок исполнения – июнь –июль 2021 года.

ГБУ ЛО "СББЖ Выборгского района" -  681,50 тыс. рублей.

22.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий на приобретение автотранспорта. 26.04.2021 Заключен контракт на сумму 681,50 тыс.руб. Автомобиль поставлен. Контракт исполнен.

ГБУ ЛО "СББЖ Гатчинского района" - 1 792,00 тыс. рублей.

01.04.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий на приобретение автотранспорта. Автомобили поставлены 22.06.2021. Контракт исполнен.

ГБУ ЛО "СББЖ Лужского района" -  593,843 тыс. рублей.

23.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий на приобретение автотранспорта Лада Нива. Контракт заключен 25.05.2021г. Автомобиль поставлен. Контракт исполнен.

На 2021 год в рамках основного мероприятия «Предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Ленинградской области» запланировано мероприятие снижение риска возникновения африканской чумы свиней в хозяйствах, имеющих низкий уровень зоосанитарной защиты на сумму 5 000,0 тыс. руб.

На 30 июня 2021 года перечислено 712,288 тыс.  руб.

Подписано 6 соглашений на убой 53 голов на общую сумму 914,503 тыс. руб.

Охват исследованиями по африканской чуме свиней поголовья восприимчивых животных составил 2,37% (при плане на 2021 год 4,0%).

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Ленинградской области»

Сельскохозяйственным товаропроизводителям региона в 1 полугодии 2021 года 
из средств федерального и областного бюджетов были предоставлены субсидии на заявленную к субсидированию посевную площадь на поддержку доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства в размере 589 млн. рублей (в том числе 83,7 млн. рублей сельхозтоваропроизводителям, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающим критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ) или 95% от лимита. Поддержку получили 170 сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств (в том числе 52 сельхозтоваропроизводителя, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающим критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ) на площадь182,7 тыс. га, из них:

- зерновые – 137,2 млн. руб. на площадь 42,2 тыс. га;

- овощи открытого грунта – 38,3 млн. руб. на площадь 1,753 тыс. га;

- картофель продовольственный – 30,1 млн. руб. на площадь 1,657 тыс. га;

- рапс –– 6,3 млн. руб. на площадь 2,348 тыс. га;

- кормовые культуры –– 311,7 млн. руб. на площадь 134,6 тыс. га;

- овощи защищенного грунта – 41,9 млн. руб. на площадь 61,5 га

- грибы шампиньонов – 7,1 млн. руб. на площадь 4,8 га;

- цветы роз – 16 млн. руб. на площадь 12 га;

- земляника – 0,33 млн. руб. на площадь 23 га.

- Поддержка на проведение агротехнологических работ в области семеноводства оригинального и элитного картофеля оказана из средств областного бюджета 10 сельскохозяйственным товаропроизводителям (в том числе 1 К(Ф)Х) в размере 35,6 млн. руб.

- Согласно предварительным данным общая посевная площадь в СХО и КФХ региона в 2021 году составляет 227 тыс. га (данные предоставлены комитетом в МСХ РФ 02.06.2021), яровой сев проведен на площади 66,7 тыс. га, в том числе:

- -  61,2 тыс. га - в СХО;

- -  6,5 тыс. га - в КФХ.

- Структура посевных площадей СХО и КФХ следующая:

- - зерновые – 44 тыс. га (+ 2,6 тыс. га к уровню 2020 года);

- - рапс - 2,8 тыс. га (+ 0,5 тыс. га);

- - картофель – 2,7 тыс. га (+0,08 тыс. га);

- - овощи – 1,9 тыс. га (- 0,1 тыс. га);

- - кормовые культуры 175,4 тыс. га (- 1,1 тыс. га).

- Структура посевных площадей под урожай 2021 года сформирована с учетом максимального обеспечения отрасли животноводства кормами.

- Под урожай 2021 года посеяно озимых культур на площади 11,5 тыс. га, в том числе: пшеницы – 7 596 га, тритикале – 1 717 га, ржи – 160 га, рапса – 1 723 га, что на 2,4 тыс. га выше уровня 2020 года (под урожай 2020 года - 9,112 тыс. га).

- По данным Гидрометцентра состояние посевов озимых зерновых удовлетворительное, изреженность полей составляет 8%, что не должно оказать существенного влияния на снижение урожая.

- Вместе с тем, порядка 20% яровых зерновых имеют неравномерные всходы, слабое кущение и раннее выколашивание, угнетенное состояние по причине жары и недостатка влаги; частичное полегание, что может привести к не достижению запланированного уровня урожайности яровых зерновых культур.

- Хозяйства региона ведут заготовку кормов, которая началась 29 мая, на три дня раньше 2020 года (1 июня).

- Для обеспечения поголовья на зимне-стойловый период качественными кормами сформирован план заготовки кормов:

- - 380 тыс. тонн кормовых единиц или 32 ц кормовых единиц на одну условную голову (далее ц к.ед.).

- В разрезе видов кормов план следующий:

- - сено – 60 тыс. тонн;

- - силос – 1,1 млн. тонн;

- - сенаж – 163 тыс. тонн;

- - зерносенаж – 34 тыс. тонн;

- - зерно фуражное – 89 тыс. тонн.

- Наличие высокопродуктивного молочного стада в регионе требует обеспечить увеличенную норму заготовки грубых и сочных кормов на одну условную голову - 23 ц к.ед. на условную голову, при физиологической потребности животных 17-18 ц к.ед.

- Заготовка кормов идет в плановом режиме, хорошими темпами, поскольку позволяют погодные условия текущего года.

- Основная часть хозяйств завершили первый укос многолетних трав и приступают ко второму. Урожайность зеленой массы первого укоса составила 96 ц/га. Второй укос многолетних трав в условиях затяжной жары и недостатка влаги прогнозируется ниже 2020 года (45 ц/га).

- По состоянию на 1 июля 2021 года в регионе скошено 67 тыс. га – 49% к плану - 136 тыс. га, (в 2020 году – 65,8 тыс. га).

- Заготовлено:

- сена – 24 тыс. тонн – 31% к плану (в 2020 году – 17 тыс. тонн),

- силоса – 416 тыс. тонн – 38% к плану (в 2020 году – 561 тыс. тонн).

- сенажа – 62 тыс. тонн – 38% к плану (в 2020 году – 50 тыс. тонн),

- Всего заготовлено 107 тыс. тонн кормовых единиц или 8,9 ц. к. ед. на одну условную голову – 28% к плану (в 2020 году – 10,3 ц к. ед.). Заготовка кормов продолжается.

В 3-4 кварталах запланирована реализация следующих мероприятий:

поддержка элитного семеноводства;

поддержка покупателей семян, произведенных в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 года N 996;

поддержка производства семян многолетних трав;

поддержка мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий.

На поддержку собственного производства молока из средств федерального 
и областного бюджетов сельскохозяйственным товаропроизводителям в 1 полугодии 2021 года перечислено 688 963,23 тыс. руб. или 98,9% от лимита.

На развитие мясного животноводства из средств областного бюджета  направлено  52 416,3 тыс. руб. (28,7% от лимита).

По итогам 2 квартала 2021 года (по оперативным данным комитета) 
в сельскохозяйственных организациях:

- валовое производство коровьего молока снизилось на 4,3 тыс. тонн и составило 296,9 тыс. тонн (98,6 % к аналогичному периоду 2020 года) при среднем удое на  фуражную корову 4 496 кг (98,1 %);

- поголовье коров молочных пород снизилось на 0,8 тыч. голов и составило 65,4 тыс. голов (98,8 %);

- общее племенное поголовье КРС молочного направления увеличилось на 1,1 тыс. голов до 131,0 тыс. голов (100,9 %), в том числе племенное поголовье коров молочного направления увеличилось на 0,4 тыс. голов до 58,7 тыс. голов (99,3 %);

- производство  КРС на убой в живом весе составило 11,4 тыс. тонн (100,1 %);

- поголовье свиней составило 178,92 тыс. тонн (101,68%):

- произведено свинины на убой в живом весе 18,5 тыс. тонн (104,95%);

- продуктивность одной свиноматки 15,9 (100,8%);

- поголовье птицы составило 29,5 млн. голов (100,8%);

- произведено птицы на убой в живом весе 143,113 тыс. тонн (93,82%);

- яйценоскость на одну курицу-несушку составила 165,95 шт. (101,23%);

- произведено яйца 1676,4 млн шт. (110,63%),

По направлению «Управление рисками в области животноводства» заключено 
4 договора страхования с государственной  поддержкой. Застраховано 1 400,3 тыс. гол.

По направлению «Управление рисками в области растениеводства» заключение договоров страхования с государственной поддержкой и перечисление средств субсидии запланировано на 3 - 4 кварталы 2021 года.

В рамках реализации основного мероприятия «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса»

В рамках направления стимулирование производства зерновых и зернобобовых культур оказана государственная поддержка 43 сельскохозяйственным товаропроизводителям (в том числе 7 К(Ф)Х) в размере 68,6 млн. рублей на прирост зерна в размере 21,1 тыс. тонн.

Поддержка на закладку и уход за многолетними насаждениями будет осуществлена 
в 4 квартале 2021 года после завершения работ по закладке сада площадью 70 га на территории Лужского района.

По состоянию на 1 июля 2021 года на реализацию основного мероприятия «Поддержка приобретения кормов» из областного бюджета выплачено 43 107,9 тыс. руб., или 9,9% от лимита, из них:

- на приобретение кормов для клеточных пушных зверей – 715,18 тыс. руб.;

- на возмещение части затрат на приобретение кормов для объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) – 42 392,72 тыс. руб.

За январь-июнь 2021 года экспорт продукции АПК Ленинградской области составил 157,4 млн долл., что составляет 55% от планового значения целевого показателя регионального проекта «Экспорт продукции АПК» на текущий год. Основной объем экспортируемой продукции из Ленинградской области приходится на табачную продукцию, кофе. Финансирование регионального проекта за счет средств федерального 
или областного бюджета в 2021 году не предусмотрено.