Приложение 2 к письму

Пояснительная записка

об основных результатах реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»

за январь – сентябрь 2021 года

На государственную поддержку агропромышленного комплекса Ленинградской области в 2021 году предусмотрены средства в объеме 4 950,893 млн руб., в том числе: 
из федерального бюджета – 631,736 млн руб., из областного бюджета – 4 318,346 млн руб., из прочих источников – 197,498 млн руб.

По состоянию на 1 октября 2021 года между комитетом и сельскохозяйственными товаропроизводителями Ленинградской области заключено 807 соглашения 
о предоставлении субсидий на государственную поддержку агропромышленного 
и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области.

За январь – сентябрь 2021 года фактическое финансирование государственной программы к объему финансового обеспечения в 2021 году составило:

- из федерального бюджета – 569,016 млн. руб. (90,1 % исполнения);

- из областного бюджета  – 3 277,417 млн. руб. (75,9 % исполнения).

Подпрограмма «Развитие пищевой, перерабатывающей

промышленности и рыбохозяйственного комплекса»

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг предприятиями пищевой, перерабатывающей промышленности Ленинградской области за январь-сентябрь 2021 года составил 140,0 млрд руб. Индекс промышленного производства составляет 109%.

По оперативным данным предприятий за январь-сентябрь 2021 года выпущено:

| N п/п | Производство пищевых продуктов | Един. измер. | 9 мес. 2021 г | % к 9 мес. 2020 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Хлебобулочные изделия | - тыс. - тонн | 27,2 | 100,1 |
| - 2 | - Плодоовощные консервы | - муб | 154,2 | 116,4 |
| - 3 | - Безалкогольные напитки | - млн л | 44,3 | 104,5 |
| - 4 | - Производство мяса и субпродуктов* | - тыс. - тонн | - 200,5 | - 95,0 |
| - 4а | - Производство колбасных изделий |  | - 8,7 | - 102,3 |
| - 4б | - Полуфабрикаты мясные |  | - 46,7 | - 113,5 |
| - 5 | - Объем переработки молока в пересчете на молоко б. ж. |  | - 167,0 | - 101,2 |
| - 5.1 | - Производство творога и творожных продуктов |  | - 1,42 | - 103,2 |
| - 5.2 | - Производство сыров и сырных продуктов |  | - 0,65 | - 120,4 |
| - 6 | - Фасовка чая |  | 48,1 | 101,5 |
| - 7 | - Фасовка кофе |  | 41,1 | 102,4 |

*снижение объемов производства мяса и субпродуктов обусловлено перераспределением ассортимента выпускаемой продукции в сторону увеличения колбасных изделий и полуфабрикатов.

В настоящее время в Ленинградской области продолжена реализация проектов:

- ООО «Молочная культура» - «Строительство  нового  завода  по  производству  мягких сыров», мощность – 6 тыс. тонн продукции в год), стоимость – 1,2 
млрд руб.;

- ООО «Всеволожский мясной двор» - «Строительство мясоперерабатывающего завода», мощность – 80 тыс. тонн мясопродукции в год, стоимость – 700,0 млн руб.,

- ООО «Лоренц Снэк-Уорлд Продакшн Кириши» - Строительство завода по производству чипсов (картофельные чипсы торговых марок Naturals, Pomsticks), стоимость – 2,4 млрд руб.

- СПК «Петротрал-2» многофункционального берегового комплекса в поселке 
Усть-Луга (Кингисеппский район) по обслуживанию судов прибрежного рыболовства. Завершен II этап инвестиционного проекта. Предприятие приступило к реализации III этапа – «Строительство специализированного причала для бесконтактной выгрузки рыбы»;

- ГК «Рыбстандарт» - расширение производственных мощностей на территории Выборгского района для увеличения выращивания рыбы до 2,4 тыс. тонн в год, за счет ввода в эксплуатацию 14 новых рыбоводных садков, диаметром 30 метров каждый, суммарной мощностью 280 тонн, стоимость – 27,3 млн. руб.;

- Строительство новых рыбоводных мощностей ООО «Вектор» (введены в эксплуатацию 8 новых рыбоводных садков, суммарной мощностью до 50 тонн), ООО СХП «Кузнечное» (введены в эксплуатацию 17 новых рыбоводных садков, суммарной мощностью до 120 тонн), ООО «Виктория» (введены в эксплуатацию 14 новых рыбоводных садков, суммарной мощностью до 140 тонн) на рыбоводных участках реки Свирь (Лодейнопольский район). До конца года планы по увеличению производственных мощностей ООО «Виктория», введение в эксплуатацию еще 16 садков. Суммарная стоимость инвестиций - 13 млн. руб.;

- Увеличение производственных мощностей комплекса по выращиванию морской креветки ООО «Северная креветка» (Тосненский район).

В рамках основного мероприятия «Развитие рыбохозяйственного комплекса» 
из областного бюджета предприятиям рыбохозяйственного комплекса перечислено субсидий на возмещение части затрат на производство товарной пищевой рыбной продукции, произведенной из водных биоресурсов, добытых во внутренних водоемах Ленинградской  области в объеме 19 543,958 тыс. руб. (72,4% от выделенных лимитов).

Субсидии способствует увеличению вылова рыбы и росту доли замороженной рыбопродукции в общем объеме произведенной рыбопродукции предприятиями рыбохозяйственного комплекса, а также увеличению объемов производства продукции товарного рыбоводства и продукции глубокой переработки.

По результатам деятельности предприятий рыбохозяйственного комплекса 
за 9 месяцев 2021 года объем произведенной продукции (работ, услуг) в натуральном выражении составил:

- улов – 17,7 тыс. тонн (97,5 % к 2020 году);

- выращивание – 10,4 тыс. тонн (100,0 % к 2020 году);

- объем переработки – 25,8 тыс. тонн (110,0 % к 2020 году).

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»

По основному мероприятию «Поддержка развития садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ» за 9 месяцев 2021 года государственную поддержку в размере 45 942,91 тыс руб. из средств областного бюджета Ленинградской области получили 16 садоводческих некоммерческих товарищества Ленинградской области (СНТ) из них:

- 5 СНТ на развитие сетей электроснабжения (построено и реконструировано 16,83 км линий электропередач, 438 опор, 221 светильник);

- 7 СНТ на монтаж автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (установлено 974 счетчика);

- 2 СНТ на развитие инженерных сетей водоснабжения (проложено 14,04 км трубопровода);

- 2 СНТ на реконструкцию дорог (площадь устройства оснований дорожного покрытия – 13383 м2).

В целях реализации федерального (регионального) проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с 02.03.2021 года по 16.04.2021 года осуществлялся прием документов на участие в конкурсном отборе получателей гранта «Агростартап». По результатам отбора определено 8 победителей, предоставлена грантовая поддержка в размере 26 820,00 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов» на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году, предоставлено 2 000 тыс. руб. 3 сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

В рамках вышеуказанного федерального (регионального) проекта в Ленинградской области на базе ГКУ ЛО «Агентство по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области» (далее – ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО») определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров Ленинградской области (далее – ЦК ЛО). На осуществление деятельности ЦК ЛО выделено из федерального и областного бюджета 3,0 млн руб. Бюджетные ассигнования ЦК ЛО ежемесячно направляются на выплату заработной платы сотрудникам. По состоянию на 01.10.2021 года ЦК ЛО израсходовано 2 479,99 тыс. руб., освоение оставшихся средств планируется до конца октября 2021 года.

С 2021 года в рамках основного мероприятия «Поддержка развития К(Ф)Х, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, ЛПХ» стартовал новый региональный грант «Ленинградский фермер». Общий объем бюджетных ассигнований по данному направлению государственной поддержки на текущий финансовый год составляет 50 000 тыс. руб. По результатам первого конкурсного отбора определено 10 победителей на общую сумму грантовой поддержки 41 899 тыс. руб. С 06.08.2021 года по 06.09.2021 года осуществлялся прием документов на участие в дополнительном конкурсном отборе получателей гранта «Ленинградский фермер». Победители будут определены в 4 квартале 2021 года.

Из средств областного бюджета оказана государственная поддержка на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных в размере 25 750 , 2 тыс. руб.

В рамках поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов на осуществление мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, на строительство, реконструкцию и модернизацию инженерной инфраструктуры СППССОК «ПРИОРИТЕТ» получил субсидию 
на осуществление мероприятий по подключению к водопроводным сетям в размере 481,26  тыс. руб.

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация,

инновационное развитие»

В январе-сентябре 2021 года из средств федерального и областного бюджетов сельскохозяйственным товаропроизводителям региона предоставлены субсидии 
на возмещение части затрат на уплату процентов по ранее принятым 
к субсидированию инвестиционным кредитам (займам) по 22 договорам.  Остаток ссудной задолженности составил 1 641 738,6 тыс. руб. Выплачено из федерального бюджета 75 157,746 тыс. руб., и в порядке софинансирования из областного бюджета перечислено 28 818,629 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия «Создание и модернизация объектов агропромышленного комплекса» государственная поддержка за счет областного бюджета на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для сельскохозяйственного производства за 9 месяцев 2021 года оказана в размере 303 784,884 тыс. руб., благодаря этому региональными производителями было приобретено 301 единиц техники, в том числе: 68 тракторов,10 зерноуборочных и 5 кормоуборочных комбайнов, 7 дизельных (бензиновых) генераторов, 7 единиц техники для производства картофеля и овощей, 107 сельскохозяйственные машины, 63 машин для животноводства и кормопроизводства, 31 единица изделий автомобильной промышленности, 3 единицы прочей сельскохозяйственной техники.

в  рамках  мероприятия  по  поддержке  строительства и модернизации объектов АПК  субсидии получили 2 предприятия в объеме 21 586,011 тыс. руб.:

АО «Птицефабрика Синявинская» - 18 894,636 тыс. руб.

ООО «СПХ «Кузнечное» - 2 691,375 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия «Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения» по постановке земель сельскохозяйственного назначения на кадастровый учет с 9 муниципальными образованиями заключены соглашения на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения с планируемой площадью земельных участков 4455,6 га. В настоящее время по одному соглашению работы завершены (с МО Волосовский МР), поставлены на кадастровый учет земельные участки категории земель сельскохозяйственного назначения площадью 293 га (по плану 293 га), перечисление средств субсидий планируется в 4 квартале 2021 года.

В рамках поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств на осуществление мероприятия по постановке земель сельскохозяйственного назначения на кадастровый учет, оказана государственная поддержка 4 фермерам на общую сумму 312,339 тыс. руб. На кадастровый учет поставлено 90,4 га.

В рамках реализации основного мероприятия «Ленинградский гектар», направленного на вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, предоставление грантов в форме субсидий на общую сумму 33 000 тыс. руб. получили 
11 участников, в том числе 4 победителя отборов 2020 года. В настоящее время объявлен дополнительный отбор участников основного мероприятия «Ленинградский гектар», заключение соглашений с победителями и перечисление средств субсидий запланировано на 4 квартал 2021 года.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства

Ленинградской области»

В рамках основного мероприятия «Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства» из областного бюджета в администрации муниципальных образований Ленинградской области в январе - сентябре 2021 года было перечислено субвенций в размере 71 532,520 тыс. руб. на выплату заработной платы и текущие нужды, а также на предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение функционирования агропромышленного комплекса» на содержание и осуществление деятельности ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» перечислено 9 042,03 тыс. руб. Организация и проведение семинаров для представителей малых форм хозяйствования запланирована на IV квартал 2021 года. Издана полиграфическая продукция: каталог фермерской продукции. Проведено 380 консультаций для малых форм хозяйствования по вопросам получения государственной поддержки.

По итогам 3 квартала текущего года было проведено 6 мероприятий регионального значения

- «Слет передовиков сельскохозяйственного производства» (АО «Гатчинское»);

- «Областной конкурс профессионального мастерства зоотехников-селекционеров» (АО «Ополье»);

- «День Поля Ленинградской области» (ЗАО «ПЗ Приневское»);

- «Представление рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области в рамках Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий» (ООО «Петротрал»);

- «Областная выставка племенных животных «Белые ночи» (ООО ПЗ «Бугры»);

-«Ярмарка региональной сельскохозяйственной продукции «Агрорусь» 
(АО «Гатчинское»).

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного

назначения Ленинградской области»

В целях реализации основного мероприятия «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель» заключено соглашение о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета бюджету Ленинградской области в рамках реализации мероприятия подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» на 2021 год..

В августе 2021 года проведен отбор сельскохозяйственных организаций 
и крестьянских (фермерских) хозяйств в целях формирования адресных программ 
по мелиоративным мероприятиям в Ленинградской области на 2021 год по двум направлениям: на гидромелиоративные мероприятия и на культуртехнические мероприятия.

На проведение гидромелиоративных мероприятий 6 получателям субсидий выплачены бюджетные средства в объеме 57 760,346 тыс. руб., что позволило ввести 
в эксплуатацию 922,39 га  мелиорированных земель.

На проведение культуртехнических мероприятий по состоянию на 01.10.2020 трем получателям субсидий выплачены средства в объеме 15 885,538 тыс. руб., в том числе 5 432 тыс.руб. из федерального бюджета, 10 453,538 тыс.руб. из областного бюджета, что позволило ввести в оборот 606,8 га земель сельскохозяйственного назначения.

Оказана поддержка на разработку проектно-сметной документации на 3 объектах мелиорации в сумме 1 585,115 тыс. руб.

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического благополучия

на территории Ленинградской области»

На выполнение основного мероприятия «Развитие и модернизация государственной ветеринарной службы Ленинградской области» в 2021 году 
за счет средств областного бюджета Ленинградской области предусмотрено 
588 790,7 тыс. руб. В январе – сентябре 2021 года перечислено субсидий подведомственным учреждениям на сумму 411 936,244 тыс. руб. (69,9 % от годового плана).

На реализацию мероприятия по оказанию государственных услуг (выполнение работ) учреждениями государственной ветеринарной службы Ленинградской области в рамках государственного задания за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 2021 году предусмотрено 493 616,8 тыс. руб.

За январь – сентябрь 2021 года перечислено субсидий на выполнение государственного задания подведомственным учреждениям в сумме 370 833,68 тыс. руб.

Объем государственных услуг (работ), оказываемых учреждениями государственной ветеринарной службы Ленинградской области за счет средств областного бюджета Ленинградской области, составил 4 169,83 тыс. единиц (при запланированном на год – 5 895,35 тыс. единиц).

По основному мероприятию «Развитие и модернизация государственной ветеринарной службы Ленинградской области» на 2021 год запланировано:

Капитальный ремонт производственных зданий и других объектов государственной ветеринарной службы Ленинградской области и разработка проектно-сметной документации, всего запланировано на сумму 17 512,39 тыс. рублей, в том числе:

ГБУ ЛО «СББЖ Волосовского района» - 5 447,00 тыс. рублей.

22.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий на проведение работ по капитальному ремонту изолятора учреждения.

07.06.2021 г. Заключен контракт на капитальный ремонт изолятора на сумму 5 741,15 тыс. руб., из них 1 080,0 тыс. руб. собственные средства.

Срок исполнения – октябрь 2021 года.

ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов» - 4 104,29 тыс. рублей.

23.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий капитальный ремонт кровли здания станции на сумму 1 928,082 тыс. руб.,

24.05.2021 заключен контракт на сумму 1 841,3 тыс.руб, экономия – 86,782 тыс.руб срок исполнения – сентябрь 2021 года.

30.06.2021 проведен электронный аукцион на Капитальный ремонт системы отопления и радиаторов. Окончательная цена закупки - 2 262,972 тыс. руб., экономия – 245,927 тыс.руб (возвращена в Управление). Контракт исполнен.

ГБУ ЛО «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов» - 1 596,994 тыс. рублей.

25.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий разработку ПСД на капитальный ремонт и благоустройство территории;

капитальный ремонт фасада и отмостков на сумму 443,869 тыс.руб., контракт исполнен;

капитальный ремонт фасада здания ветеринарной лаборатории на сумму 597,525 тыс.руб., работа выполнена и оплачена;

капитальный ремонт пола 3-х отделов ветеринарной лаборатории на сумму 202,495 тыс.руб., подписание контракта 06.10.2021, образовалась экономия в размере 39,487 тыс.руб.

с 05.04.2021 по 21.07.2021 заключены контракты на разработку ПСД на общую сумму 353,284 тыс. руб. (Плановая выделенная сумма на эти мероприятия составляла 600,00 тыс. руб.). Все контракты исполнены.

ГБУ ЛО «СББЖ Приозерского района» - 170,00 тыс. рублей.

22.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий разработку ПСД на капитальный ремонт и благоустройство территории

29.06.2021 заключен контракта на разработку ПСД, контракт исполнен.

ГБУ ЛО «СББЖ Лужского района» - 3 430,374 тыс. рублей.

23.03.2021 подписано соглашение на проведение капитального ремонта кровли на сумму 1 479,044 тыс. руб.;

23.04.2021 подписан контракт на проведение капитального ремонта. Образовалась экономия в размере 167,00 тыс.руб (возвращена в Управление).

капитальный ремонт по благоустройству территории на сумму 1 951,33 тыс.руб., Контракт исполнен.

ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов» - 2 257,56 тыс. рублей.

22.03.2021 подписано соглашение на предоставление субсидий на проведение капитального ремонта.

06.04.2021 объявлен электронный аукцион на проведение ремонта 
по ограждению г. Пикалёво на сумму 475,65 тыс. руб.,  заключен контракт  28.04.2021 г. на сумму 390,33 тыс.руб., экономия составила 85,617 тыс.руб. Контракт исполнен.

06.04.2021 объявлен электронный аукцион на проведение капитального ремонта по ограждению пос. Ефимовский на сумму 830,768 тыс. руб., заключен контракт  26.04.2021 г. на сумму 636,306 тыс.руб., экономия составила 174,461 тыс.руб. Контракт исполнен.

Капитальноый ремонт: «Электроснабжение (перевод на вторую категорию электроснабжения) ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов» по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Николо-Беседная,3», 1 этап на сумму 1 208,844 тыс. руб. Сроки исполнения октябрь – декабрь 2021 года

По мероприятию приобретение лабораторного оборудования для бюджетных учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области запланировано на общую сумму – 15 173,61 тыс. рублей.

ГБУ ЛО «Леноблэпизоототряд» -  59,96  тыс. рублей.

22.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий на приобретение  лабораторного оборудования.

29.06.2021 Заключен контракт на сумму 59,96 тыс.руб. ( мотоопрыскиватель).

Контракт исполнен.

ГБУ ЛО «СББЖ Кингисеппского и Сланцевского районов» - 2 217,50 тыс. рублей.

23.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий на приобретение  лабораторного оборудования.

28.04.2021 Заключен контракт на сумму 815,00 тыс.руб  (анализаторы – 2шт.). Контракт исполнен.

28.04.2021 Заключен контракт на сумму 86,5 тыс.руб  (гигрометры  – 2шт.) Контракт исполнен.

28.04.2021 Заключен контракт на сумму 25,00 тыс.руб  (стерилизатор - 1шт.) Контракт исполнен.

28.04.2021 Заключен контракт на сумму 926,50 тыс.руб  (2 анализатора, 2 центрифуги, прибор для фильтрования, стерилизатор, гигрометры). Контракт исполнен.

ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» - 1 452,71 тыс. рублей.

01.04.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий на приобретение  лабораторного оборудования.

Заключены контракты на весь перечень необходимого оборудования.

Закупка по поставке весов лабораторных, стерилизатора парового, термостаты лабораторные, на сумму 1 071,62 тыс. руб. Контракт исполнен.

Контракты на поставку холодильников и бидистилятора на сумму 251,26 тыс. руб. исполнены.

Заключен контракт на поставку шкафа холодильного фармацевтического на сумму 41,391 тыс. руб., Контракт исполнен.

Заключен контракт на поставку термогигрометров на сумму 88,435 тыс. руб., срок исполнения – октябрь 2021 года.

ГБУ ЛО «СББЖ Выборгского района» - 536,89 тыс. рублей.

22.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий на приобретение  лабораторного оборудования.

0.04.2021 заключен контракт на поставку установки для деструкции и обеззараживания отходов на сумму 394,40 тыс. руб., образовалась экономия в размере 285,60 тыс. руб. (подлежит возврату в Управление) Оборудование поставлено. Контракт исполнен.

07.05.2021 заключен контракт на поставку центрифуги лабораторной на сумму 30,29 тыс. руб., образовалась экономия в размере 10,90 тыс. руб. (подлежит возврату в Управление) Оборудование поставлено. Контракт исполнен.

20.04.2021 заключен контракт на поставку бани лабораторной на сумму 91,50 тыс. руб., образовалась экономия в размере 3,80 тыс. руб. (возвращена в Управление) Контракт исполнен.

17.05.2021 заключен договор с единственным поставщиком на поставку дозаторов механических на сумму 22,22 тыс. руб.  Контракт исполнен.

ГБУ ЛО «СББЖ Волосовского района» - 1 536,25 тыс. рублей.

22.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий на приобретение  лабораторного оборудования. Срок исполнения – май-июль 2021 года.

11.05.2021 подписан договор на поставку Ламинарного бокса (1шт.) на сумму 375,855 тыс. руб.  Контракт исполнен.

15.06.2021 подписан договор на поставку стерилизатора на сумму 277,3 тыс. руб.  Контракт исполнен

05.07.2021 заключен контракт на поставку анализатора на сумму 968,18 тыс. руб. Контракт исполнен.

ГБУ ЛО «СББЖ Лужского района» - 901,71 тыс. рублей

23.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий на приобретение  лабораторного оборудования. Срок исполнения – октябрь 2021 года.

ГБУ ЛО «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов» - 1 425,05 тыс. рублей.

25.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий на приобретение  лабораторного оборудования. Срок исполнения – август-сентябрь 2021 года.

04.06.2021 заключен контракт на сумму 888,807 тыс. руб. на поставку оборудования для лаборатории, по итогу проведения закупки образовалась экономия в размере 348,783 тыс.руб. (возвращена в Управление), оборудование поставлено, контракт исполнен.

28.06.2021 заключен контракт на поставку бокса микробиологического на сумму 536,241 тыс. руб., товар поставлен, контракт исполнен.

ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов» - 4 641,539 тыс. рублей.

22.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий на приобретение  лабораторного оборудования.

05.03.2021 заключен контракт на поставку лабораторных термометров на сумму 47 860 руб., поставка 30.03.2021. Контракт исполнен, оборудование поставлено.

02.04.2021 объявлен электронный аукцион на поставку лабораторной посудомоечной машины на сумму 1 189,02 тыс. руб. Контракт заключен 26.04.2021 года. Контракт исполнен.

24.05.2021 заключен контракт на поставку системы анализатора по методу Кьельдаля белка для лаборатории на сумму 1 667,88 тыс. руб. Контракт исполнен.

07.07.2021 заключен контракт на поставку аппарата гельминтологического на сумму 232,02 тыс. руб. Контракт исполнен.

25.08.2021 заключен контракт на поставку анализатора, анаэростата  на сумму 153,83 тыс. руб. Контракт исполнен.

27.09.2021 заключен контракт на поставку дистилляторов  на сумму 105,18 тыс. руб. Исполнение контракта в октябре 2021 года.

ГБУ ЛО «СББЖ Волховского и Киришского районов» - 2 375,00 тыс. руб.

24.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий на приобретение  лабораторного оборудования.

28.06.2021 заключен контракт на сумму 2 375,0 тыс.руб. (амплификатор)

Контракт исполнен. Образовалась экономия в размере 220,00 тыс. руб. (возвращена в Управление)

В рамках мероприятия приобретение легкового автотранспорта запланировано финансирование в размере 5 270,00 тыс. рублей:

ГБУ ЛО «Леноблэпизоототряд» -  994,657  тыс. рублей.

22.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий на приобретение автотранспорта. Электронный аукцион проведен, контракт заключен, на этапе исполнения. Срок исполнения – октябрь 2021 года. Контракт на этапе расторжения, в связи с уведомлением Поставщика о невозможности поставки автомобиля.

ГБУ ЛО "СББЖ Волосовского районов": - 508,00 тыс. рублей.

22.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий на приобретение автотранспорта.

Контракт заключен 29.04.2021 г., автомобиль поставлен. Контракт исполнен.

ГБУ ЛО "СББЖ Кировского и Тосненского районов" – 700,00 тыс. рублей.

23.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий на приобретение автотранспорта.

Заключен контракт 24.05.2021 г. На сумму 700,0 тыс.рублей. Контракт исполнен.

ГБУ ЛО "СББЖ Выборгского района" -  681,50 тыс. рублей.

22.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий на приобретение автотранспорта.

26.04.2021 Заключен контракт на сумму 681,50 тыс.руб. Автомобиль поставлен. Контракт исполнен.

ГБУ ЛО "СББЖ Гатчинского района" - 1 792,00 тыс. рублей.

01.04.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий на приобретение автотранспорта. Автомобили поставлены 22.06.2021. Контракт исполнен.

ГБУ ЛО "СББЖ Лужского района" -  593,843 тыс. рублей.

23.03.2021 подписано соглашение на предоставлении субсидий на приобретение автотранспорта Лада Нива. Контракт заключен 25.05.2021г. Автомобиль поставлен. Контракт исполнен.

По основному мероприятию «Предупреждение возникновения 
и распространения африканской чумы свиней на территории Ленинградской области» на 2021 год субсидий из областного бюджета запланировано на 1 000,0 тыс. рублей.

На 01 октября 2021 года перечислено 914,503 тыс.  руб.

Подписано 6 соглашений на убой 53 голов на общую сумму 914,503 тыс. руб.

Охват исследованиями по африканской чуме свиней поголовья восприимчивых животных составил 4.84% (при плане на 2021 год 4,0%).

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Ленинградской области»

Растениеводство

По данным оперативной отчетности посевная площадь в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в текущем году составляет 216,01 тыс. га. Структура посевных площадей под урожай 2021 года сформирована 
с учетом максимального обеспечения отрасли животноводства кормами:

- кормовые культуры (многолетние и однолетние травы, кукуруза на силос) – 164,56 тыс.га,

- зерновые культуры (яровые и озимые) – 43,786 тыс. га (+ 1,286 тыс. га к 2020 году),

- рапс – 3,147 тыс. га (+ 0,947 к 2020 году),

- картофель – 2,751 тыс. га (+0,141 тыс. га к 2020 году),

- овощи – 1,853 тыс. га (- 0,131 тыс. га к уровню 2020 года).

Заготовка кормов началась 29 мая 2021 года (в 2020 году – 1 июня).

По состоянию на 01.10.2021 в отчитывающихся сельхозорганизациях заготовлено:

- сено – 62,9 тыс. тонн – 102% к плану – 61 тыс. тонн (в 2020 г. – 73 тыс. тонн),

- сенаж – 147 тыс. тонн – 89% к плану – 163 тыс. тонн (в 2020 г. – 150 тыс. тонн),

- зерносенаж – 18,0 тыс. тонн – 53% к плану –33,8 тыс. тонн (в 2020 г. – 33 тыс. тонн),

- силос – 973 тыс. тонн – 86% к плану – 1,1 млн тонн. (в 2020 г. – 1 200 тыс. тонн).

Всего заготовлено 326 тыс. тонн кормовых единиц или 27,1 ц. к. ед. на одну условную голову – 85% к плану – 32,0 ц к. ед. (в 2020 году – 32,9 ц. к. ед.).

Грубых и сочных кормов на одну условную голову заготовлено 22,3 ц.к.ед.

С учетом остатков прошлых лет на текущую дату заготовлено 27.4 ц.к.ед на одну условную голову грубых и сочных кормов.

Заготовка продолжается.

- Уборочная кампания на территории Ленинградской области началась 16 июля 
с уборки семенников многолетних трав.

- По состоянию на 01.10.2021 собрано:

- Зерновые – 41,0 тыс. га на зерно и 2,4 тыс. га на зерносенаж – 99% к плану – 43,8 тыс. га (в 2020 г. – 40,7 тыс. га), 128 тыс. тонн в весе после доработки (в 2020 г. – 146  тыс. т), средняя урожайность 31,2 ц/га в весе после доработки (в 2020 г. – 35,8 ц/га).

- Рапс – 2,918 тыс. га – 94% к плану – 3,1 тыс.га (в 2020 году – 1,881 тыс. га),

- собрано 8,1 тыс. тонн в первоначально-оприходованном весе (в 2020 году – 6,7 тонн), урожайность – 28 ц/га (в 2020 г. – 36 ц/га).

- Картофель – 1 942 га – 79% к плану – 2,5 тыс. га ( в 2020 году – 1 906 га), собрано – 44,3 тыс. тонн – 74% к плану – 60 тыс. тонн (в 2020 г. – 48,2 тыс. тонн), урожайность 228 ц/га (в 2020 г. – 253 ц/га).

- Овощи - 911 га – 52% к плану – 1,7 тыс. га (в 2020 г. – 983 га), собрано – 27,4 тыс. тонн – 42%  к плану – 65 тыс. тонн (в 2020 г. – 34,6 тыс. тонн), урожайность 301 ц/га 
(в 2020 г. – 353 ц/га);

- Семенники многолетних трав – 1 869 га (в 2020 году – 1 547 га), собрано 988 тонн семян в первоначально-оприходованном весе (в 2020 году – 946 тонн), средняя урожайность 5,3 ц/га (в 2020 году – 6,1 ц/га);

- Плодово-ягодных культур собрано 152 тонн ягод – 72% к плану - 210 тонн (в 2020 году – 126 тонн).

- Овощи защищенного грунта – 23,4 тыс. тонн – 78% к плану – 30,0 тыс. тонн (в 2020 году – 23,3 тыс. тонн), в том числе: огурцы – 12,2  тыс. тонн, томаты – 4,9 тыс. тонн, прочие – 6,3 тыс. тонн.

- Под урожай 2022 с осени проведены следующие работы:

- На площадь 5,3 тыс. га внесено 317 тыс. тонн органических удобрений 
(в 2020 внесено 308 тыс. тонн на площадь 5,4 тыс.га).

- Вспахано зяби 11,0 тыс. га (в 2020 году – 9,4 тыс. га).

- Посеяно озимых культур – 14,725 тыс. га,  в 2020 году – 10,550 тыс. га.

Основное мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства»

Сельскохозяйственным товаропроизводителям региона по итогам 3 квартала 
2021 года из средств федерального и областного бюджетов были предоставлены субсидии на заявленную к субсидированию посевную площадь на поддержку доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства в размере 590,424 млн. рублей (в том числе 83,7 млн. рублей сельхозтоваропроизводителям, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающим критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ) или 95,5% от лимита. Поддержку получили 173 сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств (в том числе 52 сельхозтоваропроизводителя, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающим критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ) на площадь 182,749 тыс. га, из них:

- зерновые – 137,2 млн. руб. на площадь 42,2 тыс. га;

- овощи открытого грунта – 38,3 млн. руб. на площадь 1,753 тыс. га;

- картофель продовольственный – 30,9 млн. руб. на площадь 1,697 тыс. га;

- рапс –– 6,3 млн. руб. на площадь 2,348 тыс. га;

- кормовые культуры –– 311,7 млн. руб. на площадь 134,6 тыс. га;

- овощи защищенного грунта – 41,9 млн. руб. на площадь 61,5 га

- грибы шампиньонов – 7,1 млн. руб. на площадь 4,8 га;

- цветы роз – 16 млн. руб. на площадь 12 га;

- земляника – 0,856 млн. руб. на площадь 29,4 га.

Поддержка на проведение агротехнологических работ в области семеноводства оригинального и элитного картофеля оказана из средств областного бюджета 10 сельскохозяйственным товаропроизводителям (в том числе 1 К(Ф)Х) в размере 35,6 млн. руб.

Из средств областного бюджета предоставлены субсидии на производство 
715,56 тонн семян многолетних трав, произведенных в 2020 году. Сумма субсидий составила 9,150 млн. рублей.

В рамках поддержки элитного семеноводства просубсидировано приобретение 102,1 млн. штук семян овощей защищенного грунта, 255,3 млн. штук овощей открытого грунта, 230 посевных единиц рапса, 1 025 посевных единиц кукурузы, 1,16 тонн оригинальных семян и 39,48 тонн элитных семян многолетних трав, 337,8 тонн оригинальных семян и 713,4 тонн элитных семян зерновых культур, 117,8 тонн оригинальных семян и 640,7 тонн элитных семян картофеля. Сумма субсидий составила 60,9 млн. рублей или 70% от лимита. Возмещение части затрат на приобретение элитных, оригинальных и репродукционных семян продолжится в 4 квартале 2021 года.

В рамках поддержки мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий по направлению «семеноводство многолетних трав» оказана государственная поддержка на приобретение техники и оборудования, необходимых для реализации комплексного научно-технического проекта «Разработка технологий возделывания многолетних трав отечественных сортов на семенные цели с учетом биологических свойств возделываемых видов и почвенно-климатических особенностей Северо-Западного региона, Ленинградская область». Сумма субсидии составила 8,1 млн. рублей.

Основное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса»

В рамках направления стимулирование производства зерновых и зернобобовых культур оказана государственная поддержка 43 сельскохозяйственным товаропроизводителям (в том числе 7 К(Ф)Х) в размере 68,6 млн. рублей на прирост зерна в размере 21,1 тыс. тонн.

Поддержка на закладку и уход за многолетними насаждениями будет осуществлена в 4 квартале 2021 года после завершения работ по закладке сада площадью 70 га на территории Лужского района.

На поддержку собственного производства молока из средств федерального 
и областного бюджетов сельскохозяйственным товаропроизводителям по итогам 3 квартала 2021 года перечислено 688 963,23 тыс. руб. или 98,9% от лимита.

На развитие мясного животноводства из средств федерального 
и областного бюджетов направлено  79 301,3 тыс. руб. (44,6% от лимита).

По итогам 3 квартала 2021 года (по оперативным данным комитета) 
в сельскохозяйственных организациях:

- валовое производство коровьего молока снизилось на 7,8 тыс. тонн и составило 443,1 тыс. тонн (98,3% к аналогичному периоду 2020 года) при среднем удое на фуражную корову 6 732 кг (98,4 %);

- поголовье коров молочных пород снизилось на 1,3 тыс. голов и составило 65,1 тыс. голов (98,0%);

- общее племенное поголовье КРС молочного направления увеличилось на 1,7 тыс. голов до 131,8 тыс. голов (101,3%), в том числе племенное поголовье коров молочного направления снизилось на 0,8 тыс. голов до 58,7 тыс. голов (98,7%);

- производство  КРС на убой в живом весе составило 16,9 тыс. тонн (99,8%);

- поголовье свиней составило 178,18 тыс. тонн (98,3%):

- произведено свинины на убой в живом весе 28,36 тыс. тонн (105,1%);

- продуктивность одной свиноматки 15,8 (101,9%);

- поголовье птицы составило 29,341 млн. голов (100,2%);

- произведено птицы на убой в живом весе 219,539 тыс. тонн (95,5%);

- яйценоскость на одну курицу-несушку составила 250,7 шт. (102%);

- произведено яйца 2548,4 млн шт. (109,8%),

По направлению «Управление рисками в области животноводства» заключено 
10 договоров страхования с государственной поддержкой. Застраховано 1 511,1 тыс. гол на сумму 2 025 718,3 тыс. руб.

По направлению «Управление рисками в области растениеводства» заключено 15 договоров страхования с государственной поддержкой. Застраховано 11 278 га на сумму 375 691,3 тыс. руб.

По направлению «Управление рисками в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) заключено 2 договора страхования с государственной поддержкой.

В рамках реализации основного мероприятия «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса»

В рамках направления стимулирование производства зерновых и зернобобовых культур оказана государственная поддержка 43 сельскохозяйственным товаропроизводителям (в том числе 7 К(Ф)Х) в размере 68,6 млн. рублей на прирост зерна в размере 21,1 тыс. тонн.

Поддержка на закладку и уход за многолетними насаждениями будет осуществлена 
в 4 квартале 2021 года после завершения работ по закладке сада площадью 70 га на территории Лужского района.

Основное мероприятие «Развитие пчеловодства в Ленинградской области»

Поддержка мероприятий по развитию пчеловодства в Ленинградской области, материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов запланирована на IV квартал 2021 года.

По состоянию на 1 октября 2021 года на реализацию основного мероприятия «Поддержка приобретения кормов» из областного бюджета выплачено 281 321,765 тыс. руб., или 96,2% от лимита, из них:

- на приобретение кормов для клеточных пушных зверей – 1 755,956 тыс. руб.;

- на возмещение части затрат на приобретение кормов для объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) – 80 000 тыс. руб;

- возмещение части затрат на приобретение кормов для свиней – 42 007,01 тыс. руб;

- возмещение части затрат на приобретение кормов для птицы – 157 558,717 тыс. руб.

За январь-сентябрь 2021 года объем экспорта продукции АПК Ленинградской области (в сопоставимых ценах) составил 281,5 млн долл., что составляет 99% 
от планового значения целевого показателя регионального проекта «Экспорт продукции АПК» на текущий год. Основной объем экспортируемой продукции из Ленинградской области приходится на табачную продукцию, кофе. Финансирование федерального проекта в рамках мероприятия «Государственная поддержка стимулирования увеличения производства масличных культур» за счет средств федерального и областного бюджетов в 2021 году составляет 3 026,3 тыс. руб., реализация мероприятия планируется в 4 квартале текущего года.