## Отчет
Приложение 1 к письму
Отчет о реализации государственной программы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" за счет средств областного бюджета за январь - сентябрь 2021 года
Наименование государственной программы: "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"
Отчетный период: январь - сентябрь 2021 года
Ответственный исполнитель: комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Леинградской области
№ | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения государственной программы в 2021 году (тыс. руб.) |  |  |  | Фактическое финансирование программы на 01.10.2021 (нарастающим итогом) (тыс. руб.) |  |  |  | Выполнено на 01.10.2021 (нарастающим итогом) (тыс. руб.) |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Подпрограмма 3 “Развитие пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса”
3.1. | Основное мероприятие “Развитие рыбохозяйственного комплекса” | Комитет; организации рыбохозяйственного комплекса | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 19543.958 | 0 | 0 | 0 | 19543.958 | 0 | 0 | объем произведенной товарной пищевой продукции – 17,335 тыс. т.
3.1.1. | Возмещение части затрат на производство продукции рыболовства | Комитет; организации рыбохозяйственного комплекса |  | 27000 |  |  |  | 19543.958 |  |  |  | 19543.958
3.2. | Основное мероприятие "Создание условий для производства и реализации хлеба и хлебобулочных изделий" |  | 9795.1 | 9795.1 | 0 | 0 | 8548.6 | 8548.6 |  |  | 8548.6 | 8548.6
3.2.1. | Возмещение части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий |  | 9795.1 | 9795.1 |  |  | 8548.6 | 8548.6 |  |  | 8548.6 | 8548.6
3.1-3.2 | Итого по подпрограмме 3 |  | 9795.1 | 36795.1 | 0 | 0 | 8548.6 | 28092.558 | 0 | 0 | 8548.6 | 28092.558 | 0 | 0
Подпрограмма 4 “Поддержка малых форм хозяйствования”
4.1. | Основное мероприятие “Поддержка развития К(Ф)Х, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, ЛПХ” | Комитет; органы МСУ МО ЛО; К(Ф)Х; сельскохозяйственные потребительские кооперативы (далее – СПК); ЛПХ; некоммерческие организации (далее - НКО) | 0 | 83911.5254 | 0 |  | 0 | 68130.46 | 0 | 0 | 0 | 68130.46 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланирована на 2-3 кв. 2020 г.
4.1.1. | Мероприятие “Поддержка на содержание маточного поголовья сельскохозяйст-венных животных К(Ф)Х)” | Комитет; К(Ф)Х |  | 28511.5254 |  |  |  | 25750.2 |  |  |  | 25750.2
4.1.2. | Мероприятие “Поддержка на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, грузоперевозящих автомобилей и помещений сельскохозяйственным потребительским кооперативам” |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.1.3. | Мероприятие "Поддержка на осуществление мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, на строительство, реконструкцию и модернизацию инженерной инфраструктуры сельскохозяйственных потребительских кооперативов" |  |  | 5400 |  |  |  | 481.26 |  |  |  | 481.26
4.1.4. | Поддержка на погашение первого взноса по договорам финансовой аренды (лизинга), субаренды (сублизинга) племенного скота, сельскохозяйственной техники и оборудования” |  |  | 0
4.1.5. | Грант "Ленинградский фермер" |  |  | 50000 |  |  |  | 41899 |  |  |  | 41899
4.2. | Основное мероприятие “Поддержка строительства, реконструкции ферм и инженерной инфраструктуры малых птицеводческих ферм” | Комитет; К(Ф)Х | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен конкурсный отбор (5 победителей), выплата субсидии - во 2 кв. 2020 г.
4.2.1. | Мероприятие “Поддержка строительства, реконструкции и модернизации объектов инженерной инфраструктуры малых птицеводческих ферм” | Комитет; К(Ф)Х |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.2.2. | Мероприятие “Поддержка строительства, реконструкции и модернизации животноводческих помещений малых птицеводческих ферм” | Комитет; К(Ф)Х |  | 15000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.3. | Основное мероприятие “Поддержка развития садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ” | Комитет; садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения жителей Ленинградской области | 0 | 50204.9 | 0 | 26250 | 0 | 45941.907 | 0 | 19689.3887 | 0 | 45941.907 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланирована на 2-3 кв. 2020 г.
4.4. | Федеральный (региональный) проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | Комитет; садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения жителей Ленинградской области | 21319.4 | 10500.6 | 0 | 0 | 20970.9916 | 10328.9958 | 0 |  | 20970.9916 | 10328.9958 | 0 | 0 | Проведен 1 этап конкурсного отбора, 2 этап конкурсного отбора и выплата субсидии - во 2 кв. 2020 г.
4.4.1. | Грант "Агростартап" |  | 17969.4 | 8850.6 |  |  | 17969.4 | 8850.6 |  |  | 17969.4 | 8850.6
4.4.2. | Мероприяти "Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов" |  | 1340 | 660 |  |  | 1340 | 660 |  |  | 1340 | 660
4.4.3. | Софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | Комитет; садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения жителей Ленинградской области | 2010 | 990 | 0 | 0 | 1661.5916 | 818.3958 |  |  | 1661.5916 | 818.3958
4.1-4.4 | Итого по подпрограмме 4 |  | 21319.4 | 159617.0254 | 0 | 26250 | 20970.9916 | 124401.3629 | 0 | 19689.3887 | 20970.9916 | 124401.3629 | 0 | 0
Подпрограмма 5 “Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие”
5.1. | Основное мероприятие "Освоение сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования, строительство и модернизация объектов животноводства, растениеводства и переработки сельхозпродукции, приобретение племенной продукции" | Комитет; организации | 75325.8 | 38019.8963 | 0 | 0 | 75157.7464 | 28818.6287 | 0 | 0 | 75157.7464 | 28818.6287 | 0 | 0 | по ранее принятым к субсидированиюпо 22 инвест. кредитам остаток ссудной задолженности составил 2 856 924,0 тыс. руб.
5.1.1. | Мероприятие “Поддержка на инвестиционные кредиты (займы) в агропромышленном комплексе” | Комитет; организации | 75325.8 | 38019.8963 |  |  | 75157.7464 | 28818.6287 |  |  | 75157.7464 | 28818.6287
5.2. | Основное мероприятие "Создание и модернизация объектов агропромышленного комплекса" | Комитет; организации | 0 | 543821.8919 | 0 | 0 | 0 | 325370.895 | 0 | 0 | 0 | 325370.895 | 0 | 0 | приобретено 10 тракторов
5.2.1. | Мероприятие “Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-водителей на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для сельскохозяйственного производства” | Комитет; организации |  | 327046.7313 |  |  |  | 303784.884 |  |  |  | 303784.884
5.2.2. | Мероприятие "Строительство и модернизация объектов агропромышленного комплекса" | Комитет; организации |  | 216775.1606 |  |  |  | 21586.011 |  |  |  | 21586.011
5.3. | Основное мероприятие "Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения" |  | 0 | 4913.4 | 0 | 0 | 0 | 312.339 | 0 | 0 | 0 | 312.339 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланирована на 2-3 кв. 2020 г.
5.3.1. | Мероприятие "Субсидии на реализацию мероприятий по постановке земель сельскохозяйственного назначения на кадастровый учет муниципальными образованиями Ленинградской области" |  |  | 3713.4
5.3.2. | Мероприятие "Возмещение части затрат по постановке земель сельскохозяйственного назначения на кадастровый учет" |  |  | 1200 |  |  |  | 312.339 |  |  |  | 312.339
5.4. | Основное мероприятие "Ленинградский гектар" |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | Победителями отбора, получившими право на заключение договоров аренды земельных участков, признаны 12 соискателей.
5.1-5.4. | Итого по подпрограмме 5 |  | 75325.8 | 646755.1882 | 0 | 0 | 75157.7464 | 387501.8627 | 0 | 0 | 75157.7464 | 387501.8627 | 0 | 0
Подпрограмма 6 “Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской области “Развитие сельского хозяйства Ленинградской области”
6.1. | Основное мероприятие “Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства” | Комитет; информационно-консультационная служба Ленинградской области; органы МСУ МО ЛО | 0 | 112768 | 0 | 0 | 0 | 71532.52 | 0 | 0 | 0 | 71532.52 | 0 | 0 | средства направлены на выплату заработной платы и текущие нужды в администрации МО ЛО
6.3. | Основное мероприятие “Обеспечение функционирования агропромышленного комплекса" | Комитет; информационно-консультационная служба Ленинградской области; высшие учебные заведения; научно-исследовательские учреждения; организации | 0 | 118986.417 | 0 | 0 | 0 | 47454.0517 | 0 | 0 | 0 | 47454.0517 | 0 | 0 | Организация и проведение семинаров, мероприятрий запланирована на 2 - 4 кв. 2020 г.
6.3.1. | Мероприятие "Обеспечение реализации полномочий комитета, а также мероприятий целевых программ, направленных на развитие и поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса ЛО" |  |  | 15515.097 |  |  |  | 9042.0269 |  |  |  | 9042.0269
6.3.2. | Мероприятие “Поддержка на оказание консультационной помощи" | Комитет; высшие учебные заведения; организации |  | 0
6.3.3. | Мероприятие "Гранты по итогам ежегодных областных конкурсов по присвоению почетных званий" | Комитет; информационно-консультационная служба Ленинградской области; организации |  | 5360
6.3.4. | Мероприятие "Прочие мероприятия" (проведение мероприятий регионального значения) | Комитет; организации |  | 70670.02 |  |  |  | 38132.0248 |  |  |  | 38132.0248
6.3.5. | Мероприятие "Прочие мероприятия" (участие в выставках, развитие базы информационных ресурсов в сфере АПК; подготовка и публикация методических, программных, нормативных и информационных материалов) | Комитет; организации |  | 27191.3 |  |  |  | 180 |  |  |  | 180
6.3.6. | Мероприятие "Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания "Почетный работник агропромышленного комплекса Ленинградской области" |  |  | 250 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
6.1-6.3 | Итого по подпрограмме 6 |  | 0 | 231754.417 | 0 | 0 | 0 | 118986.5717 | 0 | 0 | 0 | 118986.5717 | 0 | 0
Подпрограмма 8 “Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Ленинградской области”
8.1. | Основное мероприятие "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель" | Комитет; Федеральное государственное бюджетное учреждение ФГБУ «Управление «Ленмелиоводхоз»; организации; К(Ф)Х; органы МСУ МО ЛО | 5432 | 213223.3 | 0 | 171248.71 | 5432 | 69798.999 | 0 | 32241.8567 | 5432 | 69798.999 | 0 | 0
8.1.1. | Мероприятие "Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию мелиоративных систем и (или) культуртехнические мероприятия" | Комитет; Федеральное государственное бюджетное учреждение ФГБУ «Управление «Ленмелиоводхоз»; организации; К(Ф)Х; органы МСУ МО ЛО |  | 13335.2 |  | 7989.683 |  | 1585.115 |  | 679.335 |  | 1585.115 |  | 0
8.1.2. | Мероприятие "Проведение агрохимических обследований" | [8 empty] | 0
8.1.3. | Мероприятие "Мероприятия в области известкования кислых почв на пашне" | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
8.1.4. | Мероприятие "Гидромелиоративные мероприятия" |  |  | 120850.0857 |  | 111504.788 |  | 57760.346 |  | 24754.434 |  | 57760.346 |  | 0
8.1.5. | Мероприятие "Культуртехнические мероприятия" | Комитет; Федеральное государственное бюджетное учреждение ФГБУ «Управление «Ленмелиоводхоз»; организации; К(Ф)Х; органы МСУ МО ЛО | 5432 | 79038.0143 |  | 51754.239 | 5432 | 10453.538 |  | 6808.0877 | 5432 | 10453.538 |  | 0
8.1.6. | Мероприятие "Мониторинг мелиоративного состояния и плодородия почв"
8.1 | Итого по подпрограмме 8 |  | 5432 | 213223.3 | 0 | 171248.71 | 5432 | 69798.999 | 0 | 32241.8567 | 5432 | 69798.999 | 0 | 0
Подпрограмма 9 "Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ленинградской области"
9.1. | Основное мероприятие "Развитие и модернизация государственной ветеринарной службы Ленинградской области" | Управление ветеринарии Ленинградской области | 0 | 588790.7 | 0 | 0 | 0 | 411936.2438 | 0 | 0 | 0 | 352827.8921 | 0 | 0
9.1.1. | Мероприятие "Капитальный ремонт производственных зданий, сооружений и других объектов учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области" | Управление ветеринарии Ленинградской области |  | 17512.3889 |  |  |  | 16481 |  |  |  | 9567.6 |  |  | выполнение мероприятия запланировано на сентябрь 2020 года
9.1.2. | Мероприятие "Приобретение лабораторного оборудования для учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области" | Управление ветеринарии Ленинградской области |  | 15173.6111 |  |  |  | 14271.9011 |  |  |  | 12955.809 |  |  | выполнение мероприятия запланировано на май 2020 года
9.1.3. | Мероприятие "Оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями государственной ветеринарной службы Ленинградской области за счет средств областного бюджета Ленинградской области" | Управление ветеринарии Ленинградской области |  | 493616.8 |  |  |  | 370833.6796 |  |  |  | 319954.82 |  |  | в соответствии с противо-эпизоотическим планом объем оказанных государственных услуг составил 1354 тыс. ед. , при плане на год 5776 тыс. ед.
9.1.4. | Мероприятие "Приобретение специализированного автотранспорта для учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области" | Управление ветеринарии Ленинградской области |  | 5270 |  |  |  | 5270 |  |  |  | 5270 |  |  | выполнение мероприятия запланировано на июль 2020 года
9.1.5. | Мероприятие "Строительство здания ветеринарной лечебницы г.Сосновый Бор, ул. Петра Великого, участок 7" |  |  | 57217.9 |  |  |  | 5079.6631 |  |  |  | 5079.6631 |  |  | Реализация запланирована на 2-4 кв. 2020 г.
9.1.6. | Мероприятие "Выплата компенсации за проезд сотрудников подведомственных учреждений, обеспечивающих дезинфекционные мероприятия в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции" |  |  | 0
9.2. | Основное мероприятие "Предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Ленинградской области" | Управление ветеринарии Ленинградской области | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 914.5036 | 0 | 0 | 0 | 914.5036 | 0 | 0 | Охват исследованиями по АЧС поголовья восприимчивых животных - 1,36% при плане на год 4%.
9.2.1. | Мероприятие "Снижение риска возникновения африканской чумы свиней в хозяйствах, имеющих низкий уровень зоосанитарной защиты" | Управление ветеринарии Ленинградской области |  | 1000 |  |  |  | 914.5036 |  |  |  | 914.5036
9.3. | Основное мероприятие "Сохранение эпизоотического благополучия по болезням промысловых рыб и аквакультуры" |  | 0 | 2481 | 0 | 0 | 0 | 2481 | 0 | 0 | 0 | 2010.522 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 2022 год
9.3.1. | Мероприятие "Оказание государственных услуг (выполнение работ) по обследованию водоемов аквакультуры" |  |  | 532 |  |  |  | 532 |  |  |  | 481.354
9.3.2. | Мероприятие "Оказание государственных услуг (выполнение работ) по проведению исследований на болезни рыб и гидробионтов |  |  | 1949 |  |  |  | 1949 |  |  |  | 1529.168
9.1-9.3 | Итого по подпрограмме 9 |  | 0 | 592271.7 | 0 | 0 | 0 | 415331.7474 | 0 | 0 | 0 | 355752.9177 | 0 | 0
Подпрограмма 10 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Ленинградской области"
10.1. | Основное мероприятие "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства" |  | 307519.5 | 1908393.1264 | 0 | 0 | 299453.114 | 1686020.2635 | 0 | 0 | 299453.114 | 1686020.2635 | 0 | 0
10.1.1. | Мероприятие "Поддержка на проведение агротехнологических работ" |  | 41000 | 577296.5628 |  |  | 41000 | 549424.9414 |  |  | 41000 | 549424.9414 |  |  | Поддержку получили 158 Схо и К(Ф)Х на площадь 120,4 тыс. га
10.1.2. | Мероприятие "Поддержка покупателям семян, произведенных в рамках ФНТП" | [13 empty] | Реализация запланирована на 4 кв. 2020 г.
10.1.3. | Мероприятие "Поддержка производства семян многолетних трав" |  |  | 9150 |  |  |  | 9150 |  |  |  | 9150 |  |  | Реализация запланирована на 2 кв. 2020 г.
10.1.4. | Мероприятие "Поддержка собственного производства молока" |  | 15000 | 681344.602 |  |  | 15000 | 673963.2483 |  |  | 15000 | 673963.2483 |  |  | валовое производство коровьего молока - 150,0 тыс. тонн
10.1.5. | Мероприятие "Развитие мясного животноводства" |  | 1100.05 | 176896.65 |  |  | 1100.05 | 78201.25 |  |  | 1100.05 | 78201.25 |  |  | производство КРС на убой в живом весе - 5,7 тыс. тонн
10.1.6. | Мероприятие "Поддержка племенного животноводства" |  | 225789.2662 | 292563.1301 |  |  | 225789.2662 | 275455.1546 |  |  | 225789.2662 | 275455.1546 |  |  | Реализация запланирована на 2 кв. 2020 г.
10.1.7. | Мероприятие "Поддержка на приобретение племенного молодняка" |  |  | 39257 | [10 empty] | Реализация запланирована на 2 кв. 2020 г.
10.1.8. | Мероприятие "Поддержка мероприятий по созданию и внедрению конурентоспособных технологий" |  |  | 8100 |  |  |  | 8100 |  |  |  | 8100 |  |  | Реализация запланирована на 4 кв. 2020 г.
10.1.9. | Мероприятие "Поддержка элитного семеноводства" |  | 12033.35 | 75096.5071 |  |  | 10793.5 | 50142.165 |  |  | 10793.5 | 50142.165 |  |  | Реализация запланирована на 3 кв. 2020 г.
10.1.10. | Поддержка на приобретение оригинальных и репродукционных семян | [13 empty] | Реализация запланирована на 2-4 кв. 2020 г.
10.1.11. | Мероприятие "Поддержка на проведение агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур" |  |  | 35577.684 |  |  |  | 35577.684 |  |  |  | 35577.684 |  |  | площадь под семенным картофелем высших репродукций – 0,590 тыс. га
10.1.12. | Мероприятие "Управление рисками в области растениеводства" |  | 2534.8 | 2638.2612 |  |  | 1632.7405 | 1699.3829 |  |  | 1632.7405 | 1699.3829 |  |  | Реализация запланирована на 2-4 кв. 2020 г.
10.1.13. | Мероприятие "Управление рисками в области животноводства" |  | 8817.2338 | 9177.1209 |  |  | 3843.5574 | 4000.4372 |  |  | 3843.5574 | 4000.4372
10.1.14. | Мероприятие "Управление рисками в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)" |  | 1244.8 | 1295.6082 |  |  | 294 | 306 |  |  | 294 | 306
10.2. | Основное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса" |  | 210317.4 | 234877.1006 | 0 | 0 | 159453.5 | 165961.8061 | 0 | 0 | 159453.5 | 165961.8061 | 0 | 0
10.2.1. | Мероприятие "Поддержка начинающего фермера" | [13 empty] | Проведен 1 этап конкурсного отбора, 2 этап конкурсного отбора и выплата субсидии - во 2 кв. 2020 г.
10.2.2. | Мероприятие "Развитие семейной фермы" |  | 31904.5 | 33206.7245
10.2.3. | Мероприятие "Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов" |  | 11760 | 20240 | [10 empty] | Реализация запланирована на 2-4 кв. 2020 г.
10.2.4. | Мероприятие "Стимулирование производства зерновых и зернобобовых культур" |  | 33623 | 34995.3674 |  |  | 33623 | 34995.3674 |  |  | 33623 | 34995.3674 |  |  | Реализация запланирована на 2 кв. 2020 г.
10.2.5. | Мероприятие "Стимулирование производства молока" |  | 125830.5 | 130966.4388 |  |  | 125830.5 | 130966.4388 |  |  | 125830.5 | 130966.4388 |  |  | Реализация запланирована на 2 кв. 2020 г.
10.2.6. | Мероприятие "Развитие овцеводства" | [13 empty] | Реализация запланирована на 2 кв. 2020 г.
10.2.7. | Мероприятие "Поддержка на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями" |  | 7199.4 | 15468.57 | [10 empty] | Реализация запланирована на 4 кв. 2020 г.
10.3. | Основное мероприятие "Развитие пчеловодства в Ленинградской области" |  | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация запланирована на 2-4 кв. 2020 г.
10.3.1. | Мероприятие "Развитие пчеловодства в Ленинградской области" |  |  | 1100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10.4. | Основное мероприятие "Поддержка приобретения кормов" |  | 0 | 292560.1 | 0 | 0 | 0 | 281321.7651 | 0 | 0 | 0 | 281321.7651 | 0 | 0 | Реализация запланирована на 2-3 кв. 2020 г.
10.4.1. | Мероприятие "Возмещение части затрат на приобретение кормов для птицы" |  |  | 157560.1 |  |  |  | 157558.7165 |  |  |  | 157558.7165
10.4.2. | Мероприятие "Возмещение части затрат на приобретение кормов для клеточных пушных зверей" |  |  | 5000 |  |  |  | 1755.9556 |  |  |  | 1755.9556
10.4.3. | Мероприятие "Возмещение части затрат на приобретение кормов для объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)" |  |  | 80000 |  |  |  | 79999.9999 |  |  |  | 79999.9999
10.4.4. | Мероприятие "Возмещение части затрат на приобретение кормов для свиней" |  |  | 50000 |  |  |  | 42007.0931 |  |  |  | 42007.0931
10.5. | Федеральный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" |  | 2027.59 | 998.6637 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10.5.1. | Государственная поддержка стимулирования увеличения производства масличных культур |  | 2027.59 | 998.6637
10.1-10.5. | Итого по подпрограмме 10 |  | 519864.49 | 2437928.9907 | 0 | 0 | 458906.614 | 2133303.8347 | 0 | 0 | 458906.614 | 2133303.8347 | 0 | 0
| Всего по Государственной программе |  | 631736.79 | 4318345.7213 | 0 | 197498.71 | 569015.9521 | 3277416.9363 | 0 | 51931.2454 | 569015.9521 | 3217838.1066 | 0 | 0