Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации государственной программы Ленинградской области

«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»

за январь – сентябрь 2023 года

Государственная программа Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» утверждена постановлением правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 (далее – государственная программа).

1. В государственную программу вносились изменения, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 15 сентября 2023 года № 651.

С учетом вносимых изменений общий объем финансирования государственной программы в 2023 году составляет 5 803 686,667 тыс. рублей, в том числе:

Федеральный бюджет – 898 337,5 тыс. рублей;

Областной бюджет – 4 787 550,002 тыс. рублей;

Местный бюджет – 250,400 тыс. рублей;

Прочие источники – 117 548,765 тыс. рублей.

2. За период с января по сентябрь 2023 года достигнуты следующие результаты:

| Федеральный (региональный) проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | 1) определено 6 победителей гранта «Агростартап»; 2) предоставлена субсидия 4 сельскохозяйственным потребительским кооперативам (СПоК) на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году; 3) проведено 725 консультаций для малых форм хозяйствования по вопросам получения гос. поддержки. |
| --- | --- |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | 1) сохранено маточное поголовье малых форм хозяйствования – 4813,5 усл. голов; 2) определено 4 победителя гранта «Ленинградский фермер»; 3) 1 СПоК получил субсидию по мероприятию «Поддержка на осуществление мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, на строительство, реконструкцию и модернизацию инженерной инфраструктуры». |
| Федеральный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса | 1) размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за искл. рапса и сои), кормовыми сельхоз. культурами в сельхоз. организациях, К(Ф)Х, включая ИП, получающих гос. поддержку составил 182,0 тыс. га; 2) количество приобретенного семенного материала произведенного в рамках ФНТП составило 37,5 тонн; 3) производство семян многолетних трав составило 883,85 тонн; 4) просубсидировано поголовье основных свиноматок – 5 950 голов. Просубсидировано 155 голов товарных мясных коров. В 1 кв. 2023 г. просубсидирована реализация 1479 голов быков (591,4 тонн). Во 2 кв. просубсидирована реализация 4103 голов быков (1793,0 тонны). В 3 кв. просубсидирована реализация 5083 головы быков (2147,0 тонны); 5) племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных, на содержание которого предоставлены субсидии в отчетном периоде составило 75 тыс. усл. голов; 6) оказана поддержка 1 СХТП на создание и внедрение конкурентоспособных технологий; 7) приобретено 733,885 тонн семян зерновых культур и семян многолетних трав, 2093 посевных единиц семян кукурузы, 499 посевных единиц рапса, 386,205 млн штук семян овощей; 8) оказана поддержка 10 СХТП на проведение агротехнологических работ в области семеноводства. Объем производства оригинального и элитного картофеля будет определен по итогам 2023 года. По результатам отборов приняты к субсидированию договоры сельскохозяйственного страхования: 9) в части животноводства с гос. поддержкой 20 СХТП, заключенные с 5 страховыми компаниями, застраховано 624942,2 усл. голов; 10) в части растениеводства с гос. поддержкой 32 СХТП, заключенные с 2 страховыми компаниями, застраховано 18916,03 усл. га; 11) в части товарной аквакультуры с гос. поддержкой 1 СХТП, заключен с 1 страховой компанией, застраховано 1 251 763 кг товарной аквакультуры; 12) определено 10 победителей гранта «Развитие семейной фермы»; 13) определен 1 получатель грантовой поддержки – СППК «ЭКОФЕРМА» по мероприятию «Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов»; 14) просубсидировано 541,378 тыс. тонн реализованного в 2022 году молока; 15) осуществлены закладка сада (яблони) на площади 60 га и уход за многолетними насаждениями на площади 255,13 га; 16) определено 5 получателей поддержки по мероприятию «Переработка молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию»; 17) объем реализованных зерновых культур собственного производства составил 33,102 тыс. тонн. |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» | Предоставлены субсидии: 1) в 1 кв.: 2 СХТП, во 2 кв.: 8 СХТП, в 3 кв.: 7 СХТП на приобретение кормов для птицы; 2) в 1 кв.: 1 СХТП, во 2 кв.: 1 СХТП, в 3 кв.: 1 СХТП на приобретение кормов для клеточных пушных зверей; 3) во 2 кв.: 4 СХТП, в 3 кв.: 5 СХТП на приобретение кормов для свиней; 4) 12 СХТП на приобретение кормов для объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства). |
| Федеральный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» | Остаток ссудной задолженности – 1 408 309,94 тыс. руб. |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» | 1) приобретено 522 ед. сельскохозяйственной техники и оборудования; 2) определено 5 победителей по мероприятию «Строительство и модернизация объектов агропромышленного комплекса»; 3) определено 17 получателей субсидий по мероприятию «Поддержка создания и восстановления объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах». |
| Федеральный проект «Развитие сельского туризма» | Победителями отбора определены 2 проекта Ленинградской области: К(Ф)Х Кулик Э.В. и К(Ф)Х «Эко-усадьба Белово». |
| Федеральный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» | 1) проектная документация разработана на 3 проекта гидромелиоративных мероприятий и 2 проекта культуртехнических мероприятий; 2) площадь земель сельскохозяйственного назначения, на которой произведены агрохимические обследования, составила 10 472 га; 3) введено в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования – 3 043,36 га; 4) вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями – 2 757,01 га; 5) заключены соглашения с 5 муниципальными образованиями. Общая площадь земельных участков, на которых планируется проведение кадастровых работ в 2023 году, составляет 2804,4 га. Выполнены работы и перечислена субсидия муниципальным образованиям: Ефимовское городское поселение и Киришский муниципальный район. |
| Федеральный проект «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» | 1) объем производства продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания – 24 715,5 тонн; 2) приобретено 821,5 тонн оригинального семенного картофеля; 3) размер посевных площадей, занятых картофелем в сельхоз. организациях, К(Ф)Х, включая ИП, получающих гос. поддержку, составил 2077 га; 4) размер посевных площадей, занятых овощами открытого грунта в сельхоз. организациях, К(Ф)Х, включая ИП, получающих гос. поддержку, составил 1738 га; 5) объем производства овощей открытого грунта в сельхоз. организациях, К(Ф)Х, включая ИП, получающих гос. поддержку, составил 59,021 тыс. тонн; 6) объем производства картофеля в сельхоз. организациях, К(Ф)Х, включая ИП, получающих гос. поддержку, составил 65,929 тыс. тонн. |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы» | 1) заключено 8 гос. контрактов и 30 гос. контрактов в рамках работы ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО»; 2) оказаны консультационные услуги 725 представителям малых форм хозяйствования в сфере АПК (в том числе в рамках 18 семинаров для фермеров приняло участие 439 человек); 3) проведено 5 мероприятия регионального значения; 4) открыты 7 и 8 волны федерального образовательного проекта «Школа фермера» по специальностям «мясное скотоводство» и «птицеводство»; 5) количество фермеров, принявших участие в ярмарках, организованных ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» в январе-сентябре 2023 года составило 124 человека. |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ленинградской области» | 1) учреждениями государственной ветеринарной службы оказано 3 418,0 тыс. услуг (работ); 2) прекращено содержание 43 голов свиней в 5 ЛПХ; 3) выполнено 10 контракта по капитальному ремонту и 3 контракта по ПСД; 4) закуплено 20 единиц спец. автотранспорта: 18 легковых автомобилей, 1 ДУК и 1 прицеп; 5) закуплено 46 ед. лабораторного оборудования для 6 учреждений государственной ветеринарной службы; 6) переоборудован обсерваторий для животных на территории ГБУ ЛО «СББЖ Приозерского района», бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |

Проектная часть

Федеральный (региональный) проект «Акселерация субъектов

малого и среднего предпринимательства»

В рамках реализации федерального (регионального) проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2023 году выделено 31 526,866 тыс. руб., в  том числе:

1) на предоставление грантов «Агростартап» – 18 604,94 тыс. руб.;

2) на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов – 8 054,925 тыс. руб.;

3) на  осуществление деятельности центра компетенции – 4 867,0 тыс. руб.

В 2023 году на участите в конкурсном отборе на право получения гранта «Агростартап» было подано 28 заявок, из них определено 6 победителей на общую сумму 18 604,94 тыс. руб. Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме.

В рамках мероприятия «Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов» предоставлена субсидия 4 сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году – 8 054,925 тыс. руб. Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. Денежные средства были потрачены на приобретение оборудования (гидравлическая тележка, дозировочный насос, модуль взвешивания, автоматический рыбосортировщик и др.), на приобретение сельскохозяйственных животных в целях последующей передачи их членам СПоК, на закупку сельскохозяйственной продукции у членов СПоК и на субсидирование  лизинговых платежей.

На осуществление деятельности центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ленинградской области, созданного на базе ГКУ ЛО «Агентство по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области» (далее – ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО»), в отчетном периоде направлено 4 231,911 тыс. руб. За отчетный период оказано 725 индивидуальных консультаций. Бюджетные средства направлялись на выплату заработной платы сотрудникам центра компетенции.

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

На реализацию мероприятия «Поддержка на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных К(Ф)Х» в 2023 году выделено 25 625,691 тыс. руб. По итогам конкурсного отбора определено 110 победителей. Сохранение маточного поголовья малым формам хозяйствования составило 4813,5 усл. голов. Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме.

На реализацию мероприятия «Грантовая поддержка участников мероприятия «Ленинградский фермер» в 2023 году выделено 45 000,0 тыс. руб. По результатам двух конкурсных отборов определено 4 победителя на общую сумму грантовой поддержки 16 000,0 тыс. руб.

На реализацию мероприятия «Поддержка на осуществление мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, на строительство, реконструкцию и модернизацию инженерной инфраструктуры» в 2023 году выделено 2 080,1 тыс. руб. 1 СПоК (СХПК «Траумшлосс») получил субсидию в отчетном периоде. Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме.

На реализацию мероприятия «Грантовая поддержка участников мероприятия «Ленинградский гектар» в 2023 году выделено 28 806,792 тыс. руб. Предоставление грантов планируется осуществить в ноябре 2023 года.

Федеральный (региональный)  проект «Экспорт продукции

агропромышленного комплекса»

На  реализацию федерального проекта  в 2023 году выделены ассигнования на поддержку стимулирования увеличения производства масличных культур в сумме 1177,015 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 788,6 тыс. руб. Доведение средств до сельскохозяйственных товаропроизводителей запланировано на октябрь 2023 года.

Федеральный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация

агропромышленного комплекса»

1. Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

На поддержку проведения агротехнологических работ в 2023 году выделены бюджетные ассигнования в размере 586 816,411 тыс. руб., которые освоены в полном объеме.

По результатам проведенных четырех отборов, поддержку на проведение агротехнологических работ в отчетном периоде получили 134 сельхозтоваропроизводителя на общую посевную площадь 182,0 тыс. га, в том числе занятую под сельскохозяйственными культурами:

- зерновыми культурами – 43,71 тыс. га,

- рапсом – 5,14 тыс. га,

-  кормовыми культурами – 133,04 тыс. га;

- овощами защищённого грунта – 53,5 га,

- грибами – 3,46 га,

- цветами (розами) – 12 га,

- ягодными культурами (земляника, малина) – 44,07 га.

В рамках мероприятия «Поддержка на проведение агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур» субсидии предоставлены 10 сельскохозяйственным товаропроизводителям в размере 34 800,672 тыс. руб. Объем производства оригинального и элитного картофеля будет определен по итогам 2023 года. Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме.

В рамках мероприятия «Поддержка мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий» выделено 28 000,0 тыс. руб. Поддержка оказана 1 сельскохозяйственному товаропроизводителю на приобретение техники и оборудования, необходимых для реализации комплексного научно-технического проекта «Разработка технологий возделывания многолетних трав отечественных сортов на семенные цели с учетом биологических свойств возделываемых видов и почвенно-климатических особенностей Северо-Западного региона, Ленинградская область».

В рамках мероприятия «На поддержку семеноводства и производства сельскохозяйственной продукции» выделено бюджетных ассигнований в сумме 105 124,6 тыс. руб. Субсидии предоставлены 70 сельскохозяйственным товаропроизводителям в размере 99 163,6 тыс. руб. Бюджетные ассигнования освоены на 94,3%. Выплаты продолжаются. Средства направлены на приобретение 733,885 тонн семян зерновых культур и семян многолетних трав, 2093 посевных единиц семян кукурузы, 499 посевных единиц рапса, 386,205 млн штук семян овощей, на приобретение 37,5 тонн семян, произведенных в рамках ФНТП, а также на 883,85 тонн произведенных семян многолетних трав.

На реализацию мероприятия «Развитие животноводства» выделено бюджетных ассигнований в сумме 179 990,0 тыс. руб. За период январь – сентябрь 2023 года субсидии  предоставлены на сумму 88 711,5 тыс. руб. в том числе:

1) на возмещение части затрат на содержание основных свиноматок. Просубсидированное поголовье основных свиноматок составила 5 950 голов на сумму 10 115,0 тыс. руб.

2) на маточное товарное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, овец и коз, за исключением племенных животных. Просубсидирован 1 сельскохозяйственный товаропроизводитель – 155 голов товарных мясных коров на сумму 775,0 тыс. руб.

3) на крупный рогатый скот (быков), реализованный на убой и (или) переданный на собственную переработку живым весом не менее 350 кг. В первом квартале 2023 года просубсидировано 42 сельскохозяйственных товаропроизводителя на сумму 10 666,5 тыс. руб. за реализацию 1 479 голов быков (591,4 тонн). Во втором квартале 2023 года  просубсидировано 58 сельскохозяйственных товаропроизводителей на сумму 29 760,5 тыс. руб. за реализацию 4103 голов быков (1793,0 тонны). В третьем квартале 2023 года просубсидировано 64 сельскохозяйственных товаропроизводителей на сумму 37 394,5 тыс. руб. за реализацию 5083 головы быков (2147,0 тонны). Предоставление субсидий по данному направлению осуществляется ежеквартально. По итогам года планируется полное освоение бюджетных средств.

В рамках мероприятия «Поддержка племенного животноводства» в 2023 году выделено бюджетных ассигнований в сумме 526 742,973 тыс. руб. За отчетный период субсидии предоставлены 68 сельхозтоваропроизводителям в размере 509 694,295 тыс. руб. (96,8% от годовых бюджетных назначений) на содержание 75 тыс. усл. голов племенных животных.

На реализацию мероприятия «Поддержка на приобретение племенного молодняка» в 2023 году выделено 57 829,475 тыс. руб. Предоставление субсидий планируется в октябре текущего года.

В рамках мероприятия «Управление рисками в области растениеводства» отборы на получение субсидий проводятся поэтапно, начиная с 05 мая 2023 года. В отчетном периоде по результатам отборов  приняты к субсидированию договоры сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой 32 сельхозтоваропроизводителя, заключенные с 2 страховыми компаниями. Застраховано 18 916,03  усл. га. Субсидии перечислены в сумме  6 475,5  тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета –  3 302, 5 тыс. руб.   Заключение договоров страхования с государственной поддержкой и перечисление субсидий планируется в 4 квартале 2023 года.

В рамках мероприятия «Управление рисками в области животноводства» отборы на получение субсидий проводятся ежемесячно. В отчетном периоде по результатам отборов  приняты к субсидированию договоры сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой 20 сельхозтоваропроизводителей, заключенные с 5 страховыми компаниями. Застраховано  624 942,2 усл. голов. Субсидии перечислены в сумме 23 347,8  тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 11 907,4 тыс. руб. Дальнейшее заключение договоров страхования с государственной поддержкой и перечисление субсидий планируется в 4 квартале 2023 года.

В рамках мероприятия «Управление рисками в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» отборы на получение субсидий проводятся ежемесячно. В отчетном периоде по результатам отборов  приняты к субсидированию договоры сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой 1 сельхозтоваропроизводитель, заключен  с 1 страховой  компанией.

Застрахованный объем производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) – 1 251 763 кг. Субсидии перечислены в сумме 2 408,9  тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 228,5  тыс. руб. Дальнейшее заключение договоров страхования с государственной поддержкой и перечисление субсидий планируется в 4 квартале 2023 года.

2. Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного

комплекса и развитие малых форм хозяйствования

По мероприятию «Производство молока» субсидии предоставлены 76 сельхозтоваропроизводителям за 541,378 тыс. тонн реализованного в 2022 году молока в размере 915305,509 тыс. руб. (99,6% от годовых бюджетных назначений), в том числе за счет средств федерального бюджета – 266 865,5 тыс. руб. (100% от выделенных в 2023 году Ленинградской области лимитов).

На реализацию мероприятия «Развитие семейной фермы» в 2023  году выделено 155 372,745 тыс. руб. По итогам трех конкурсных отборов определено 10 победителей. Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме.

На реализацию мероприятия «Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов» в 2023 году выделено 11 633,99 тыс. руб. По результатам двух конкурсных отборов определен 1 победитель – СППК «ЭКОФЕРМА». Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме.

На реализацию мероприятия «Поддержка на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями» в 2023 году выделено бюджетных ассигнований в размере 
49 890,392 тыс. руб. По состоянию на 1 октября 2023 года субсидия доведена до 2 сельскохозяйственных товаропроизводителей в размере 25 131,63 тыс. руб. Осуществлены закладка сада (яблони) на площади 60 га и уход за многолетними насаждениями на площади 255,13 га.

На реализацию мероприятия «Переработка молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию» в 2023 году выделено 22 996,667 тыс. руб. По результатам отборов определено 5 победителей на общую сумму 18 981,89 тыс. руб. (в том числе из федерального бюджета – 9 680,77 тыс. руб.) (ООО «Лужский молочный комбинат», ЗАО «Микельанджело», АО «КУЛЬТУРА-АГРО», АО ПЗ «КРАСНООЗЕРНОЕ» и ООО «Молочная культура»). Выплата субсидий произведена в апреле и августе 2023 года.

3. Предоставление субсидии на возмещение производителям зерновых культур

части затрат на производство и реализацию зерновых культур

На реализацию мероприятия  «Поддержка производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур» в 2023 году выделены бюджетные ассигнования в размере 51 333,822 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 24 558,100 тыс. руб. По результатам проведенных трех отборов победителями признаны 28 сельхозтоваропроизводителей. Бюджетные ассигнования доведены до всех 28 победителей в размере  51 333,8 тыс. руб. или 100% от лимита на общий объем реализованного зерна –  33,102 тыс. тонн.

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта

«Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»

На реализацию мероприятия «Развитие пчеловодства в Ленинградской области» в 2023 году выделено 1 100,0 тыс. руб. Выплата субсидий запланирована на октябрь 2023 года.

На реализацию  мероприятия «Возмещение части затрат на приобретение кормов для птицы» за счет средств областного бюджета выделены бюджетные ассигнования в размере 219 324,950 тыс. руб. В первом квартале 2023 года субсидии предоставлены 2 сельхозтоваропроизводителям в размере  4 991,6  тыс. руб. на 735 тонн приобретенных и оплаченных кормов. Во втором квартале 2023 года предоставлены субсидии 8 сельхозтоваропроизводителям в размере  61 668,7  тыс. руб. на 189 930 тонн приобретенных и оплаченных кормов. В третьем квартале 2023 года субсидии предоставлены 7 сельхозтоваропроизводителям в размере 82 214,478  тыс. руб. Бюджетные ассигнования освоены в объеме 67,9%. Выплата субсидий по данному направлению осуществляется ежеквартально. По итогам 2023 года планируется освоение бюджетных ассигнований в полном объеме.

На реализацию мероприятия «Возмещение части затрат на приобретение кормов для клеточных пушных зверей» за счет средств областного бюджета выделено 5 000,0 тыс. руб.  Предоставлены субсидии 1 сельхозтоваропроизводителю: в первом квартале 2023 года – в размере 274,2 тыс. руб. за 72,2  тонны потребленных кормов, во втором квартале – в размере 805,4 тыс. руб. за 212,0 тонн потребленных кормов, в третьем квартале – в размере 1 179,4 тыс. рублей за 310,4 тонн потребленных кормов. Бюджетные ассигнования освоены в объеме 45,2%. По итогам 2023 года планируется освоение бюджетных ассигнований в полном объеме.

На реализацию мероприятия «Возмещение части затрат на приобретение кормов для свиней» за счет средств областного бюджета выделено 25 000,0 тыс. руб. Во втором квартале 2023 года предоставлены субсидии 4 свиноводческим хозяйствам в размере  4 155,3  тыс. руб. на 12 389 тонн приобретенных и оплаченных кормов. В третьем квартале 2023 года субсидии предоставлены 5 сельхозтоваропроизводителям в размере 8 382,961  тыс. руб. Бюджетные ассигнования освоены в объеме 50,2%. Выплата субсидий по данному направлению осуществляется ежеквартально. По итогам 2023 года планируется освоение бюджетных ассигнований в полном объеме.

В рамках мероприятия «Возмещение части затрат на приобретение кормов для объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» в 2023 году выделено 72 000,0 тыс. руб. В отчетном периоде поддержка оказана 12 получателям субсидии в размере 58 799,2 тыс. руб. (81,7% от годовых бюджетных назначений)  на приобретение 2 375,23 тонн кормов для рыб. По итогам 2023 года планируется освоение бюджетных ассигнований в полном объеме.

Федеральный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности

в агропромышленном комплексе»

На реализацию мероприятия «Поддержка на инвестиционные кредиты (займы) в агропромышленном комплексе» в 2023 году выделены бюджетные ассигнования в размере 102 380,531 тыс. руб. В отчетном периоде поддержка оказана 1 сельскохозяйственному товаропроизводителю на возмещение части процентной ставки по ранее принятому к субсидированию инвестиционному кредиту.

Выплачено за счет средств  федерального и областного бюджетов 85 323,804 тыс. руб. (83,3% от годовых бюджетных назначений), из них – 56 885,380 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 28 438,424 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

Остаток  ссудной  задолженности на 01.10.2023 составил 1 408 309,94 тыс. руб.

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта

«Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»

На реализацию мероприятия  «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для сельскохозяйственного производства» в 2023 году за счет средств областного бюджета выделено 610 155,844 тыс. руб. За январь – сентябрь текущего года было приобретено 522 единицы сельскохозяйственной техники и оборудования. За отчетный период выплачено субсидий на сумму 582 684,606 тыс. руб. (95,5% к годовым бюджетным назначениям). По итогам 2023 года планируется освоение бюджетных ассигнований в полном объеме.

На реализацию мероприятия «Строительство и модернизация объектов агропромышленного комплекса» в 2023 году за счет средств областного бюджета выделено 210 000,000 тыс. руб. По результатам первого конкурсного отбора определены 2 победителя: ООО «Виктория» с инвестиционным проектом «Развитие мощностей на реке Свирь (верхний бьеф Нижне-Свирской ГЭС)» на сумму 4578,7 тыс. руб. и ООО «Гавань» с инвестиционным проектом «Развитие мощностей для выращивания рыбы» на сумму 1 889,4 тыс. руб. По результатам второго конкурсного отбора определены 3 победителя: ООО «СХП «КУЗНЕЧНОЕ» с инвестиционным проектом «Развитие мощностей для выращивания рыбы» на сумму субсидии 1 598,460 тыс. руб., ООО «СТРОЙРУСЬ» с инвестиционным проектом «Развитие рыбоводного хозяйства на оз. Спас-Которское» на сумму субсидии 701,928 тыс. руб., ООО «Гавань» с инвестиционным проектом «Развитие мощностей для выращивания рыбы» (следующий этап) на сумму субсидии 1 422,058 тыс. руб. По итогам 2023 года планируется освоение бюджетных ассигнований в полном объеме.

На реализацию  мероприятия «Поддержка развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществ»  в 2023 году за счет средств областного бюджета выделено 52 455,600 тыс. руб. По результатам конкурсного отбора, который проходил с 13.02.2023 по 14.03.2023, было отобрано 17 получателей субсидий на общую сумму 51 860,568 тыс. руб. (98,9% к годовым бюджетным назначениям).

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта

«Содействие занятости сельского населения»

На реализацию мероприятия «Гранты по итогам ежегодных областных конкурсов по присвоению почетных званий» в 2023 году из областного бюджета Ленинградской области выделено 5 571,6 тыс. руб. Предоставление грантов планируется в 4 квартале 2023 года.

На реализацию мероприятия «Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания «Почетный работник агропромышленного комплекса Ленинградской области» в 2023 году из областного бюджета Ленинградской области выделено 150,0 тыс. руб. Выплата планируется в 4 квартале 2023 года.

Федеральный проект «Развитие сельского туризма»

На  реализацию федерального проекта по развитию сельского туризма за счет средств федерального и областного бюджета в 2023 году выделено 16 377,25 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 8 340,0 тыс. руб. Бюджетные ассигнования выделены на реализацию проектов, отобранных в соответствии с протоколом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 02.09.2022 № ОЛ-10-111.

Победителями отбора определены 2 проекта Ленинградской области: К(Ф)Х Кулик Э.В. с размером  гранта  9 977,25 тыс. руб. (общая стоимость проекта 13 475,75 тыс. руб.) и К(Ф)Х «Эко-усадьба Белово» с размером гранта 6 400,0 тыс. руб. (общая стоимость проекта 8 000,0 тыс. руб.). Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию проектов, перечислены комитетом в УФК ЛО на счета грантополучателей.

Федеральный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация

земель сельскохозяйственного назначения»

На реализацию мероприятия «Гидромелиоративные мероприятия» в 2023 году выделено бюджетных ассигнований в сумме 220 157,773 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 71 409,4 тыс. руб. За отчетный период субсидия предоставлена 11 сельхозтоваропроизводителям в размере 173 265,003 тыс. руб. (78,7% к годовым бюджетным назначениям). Введено в эксплуатацию 3 043,36 га мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования.

На реализацию мероприятия «Культуртехнические мероприятия» в 2023 году выделено 140387,137 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 44 269,6 тыс. руб. За отчетный период субсидия предоставлена 14 сельхозтоваропроизводителям в размере 81 999,034 тыс. руб. (58,4% к годовым бюджетным назначениям). Вовлечено в оборот 2 757,01 га выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий.

На реализацию мероприятия «Проведение агрохимических обследований» выделено за счет средств областного бюджета 2 674,125 тыс. руб. За отчетный период субсидия предоставлена 12 сельхозтоваропроизводителям в размере 2 408,560 тыс. руб. (90,1% к годовым бюджетным назначениям). Агрохимические обследования проведены на площади 10 472 га почв земель сельскохозяйственного назначения.

На реализацию мероприятия «Разработка проектно-сметной документации на гидромелиоративные мероприятия и на культуртехнические мероприятия» выделено за счет средств областного бюджета 7 500,0 тыс. руб. За отчетный период субсидия предоставлена 5 сельхозтоваропроизводителям в размере 7 500,0 тыс. руб. (100% к годовым бюджетным назначениям). Проектная документация разработана на 3 проекта гидромелиоративных мероприятий и 2 проекта культуртехнических мероприятий.

В рамках мероприятия «Субсидии на реализацию мероприятий по постановке земель сельскохозяйственного назначения на кадастровый учет муниципальными образованиями Ленинградской области» заключены соглашения с пятью муниципальными образованиями (Ефимовское городское поселение Бокситогорского муниципального района, Выборгский, Киришский, Кировский, Приозерский муниципальные районы Ленинградской области).

По трем муниципальным образованиям (Ефимовское городское поселение Бокситогорского муниципального района, Выборгский, Киришский муниципальные районы) субсидия предусмотрена с софинансированием из федерального бюджета (всего 897 058,83 руб., из них федеральный бюджет – 457 500,0 руб., областной бюджет – 439 558,83 руб.) в рамках соглашения, заключенного между Правительством Ленинградской области и Минсельхозом России.

По двум муниципальным образованиям (Кировский, Приозерский муниципальные районы Ленинградской области) соглашения заключены с софинансированием из областного бюджета Ленинградской области. При этом в целях выполнения показателей, установленных Минсельхозом России в соглашении, площади земельных участков в Кировском и Приозерском муниципальных районах были включены в заявки на участие в дополнительном отборе на 2023 год на предоставление субсидии из федерального бюджета. По итогам дополнительного отбора, объявленного Минсельхозом России, заявки с земельными участками в Приозерском и Кировском районах Ленинградской области одобрены для субсидирования.

Общая площадь земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых планируется проведение кадастровых работ в 2023 году составляет  2804,4 га. На 01.10.2023 выполнены работы и перечислена субсидия муниципальным образованиям: Ефимовское городское поселение и Киришский муниципальный район.

Федеральный проект «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства»

Всего в 2023 году на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей предусмотрено 204 398,1 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета 42 745,8 тыс. руб. За отчетный период до сельскохозяйственных товаропроизводителей доведено 189 739,945 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета – 42 490,382 тыс. руб., или 99,4% от лимита.

В рамках стимулирования увеличения производства картофеля и овощей субсидии предоставляются по нескольким направлениям. На реализацию мероприятия «Поддержка производства овощей открытого грунта» в 2023 году выделено 7 000,0 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 570,0 тыс. руб. По результатам отбора победителями признаны 25 сельхозтоваропроизводителей, планирующие произвести (или вырастить) в 2023 году 59,021 тыс. тонн овощей открытого грунта. Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме.

На реализацию мероприятия «Поддержка производства картофеля» в 2023 году выделено 7000,0 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 570,0 тыс. руб. По результатам отбора победителями признаны 33 сельхозтоваропроизводителя планирующие произвести (или вырастить) в 2023 году 65,929 тыс. тонн  картофеля. Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме.

На реализацию мероприятия «Поддержка производства овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания» в 2023 году выделено 39 693,1 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 17 003,55 тыс. руб.  Субсидия доведена до 4 сельскохозяйственных товаропроизводителей региона на произведённый объем овощей защищенного грунта 24 715,5 тонн. Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме.

На реализацию мероприятия «Проведение агротехнологических работ на посевных площадях, занятых картофелем» в 2023 году выделено 65 220,0 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 6 502,5 тыс. руб. По результатам проведенных четырех отборов получателями субсидии признаны 54 сельхозтоваропроизводителя. Субсидия выплачена 54 получателям в размере 62 111,0 тыс. руб. или 95,2% от лимита на посевную площадь, занятую картофелем – 2077 га.

На реализацию мероприятия «Проведение агротехнологических работ на посевных площадях, занятых овощами открытого грунта» в 2023 году выделено 62 685,0 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 5 979,75 тыс. руб. По результатам проведенных трех отборов получателями субсидии признаны 44 сельхозтоваропроизводителя. Субсидия выплачена 44 получателям в размере  60 841,655 тыс. руб. (97,1% от лимита) на посевную площадь, занятую овощами открытого грунта – 1738 га.

На реализацию мероприятия «Поддержка элитного семеноводства картофеля и овощных культур» в 2023 году выделено 22 800,0 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 6 120,0 тыс. руб. Субсидии предоставлены 19 сельскохозяйственным товаропроизводителям в размере 13 094,2 тыс. руб. Бюджетные ассигнования освоены на 57%. Выплаты продолжаются. Средства направлены на приобретение  821,5 тонн семян картофеля.

Процессная часть

Комплекс процессных мероприятий

«Обеспечение реализации государственной программы»

- В рамках мероприятия «Осуществление отдельных государственных полномочий  Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства (субвенция)» за счет средств областного бюджета в бюджеты муниципальных образований Ленинградской области в отчетном периоде перечислено субвенций в размере 81 699,841 тыс. руб. на выплату заработной платы и осуществление текущих расходов, а также на предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы.

ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» в январе – сентябре 2023 года оказал консультационные услуги 725 представителям малых форм хозяйствования (далее – МФХ) в сфере АПК, в том числе:

– 286 МФХ – в офисе учреждения;

– 227 МФХ – в рамках 10 семинаров для фермеров с участием представителей УФНС ЛО, Управления Россельхознадзора, Россельхозбанка, Управления ветеринарии ЛО, муниципальных Фондов развития малого бизнеса, администраций органов местного самоуправления с общим количеством участников;

– 202 МФХ – в рамках 7 семинаров по вопросам развития и государственной поддержки туризма, проведенных совместно  с комитетом по культуре и туризму, а также комитетом по экономическому развитию и инвестиционной деятельности;

– 10 МФХ – в рамках семинара на тему «Актуальные проблемы бизнеса», который организовал комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 11 апреля 2023 года.

Кроме того, ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» активно функционирует на площадке Национального образовательного проекта «ШКОЛА ФЕРМЕРА», в рамках которого сотрудники ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» проинформировали о мерах поддержки слушателей в количестве 66 человек. В рамках 7 волны 41 участник обучался по специальностям «мясное скотоводство» и «птицеводство», в рамках 8 волны – 25 участников обучаются по специальности «мясное скотоводство».

ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» организует ярмарки в рамках таких регионально значимых мероприятий, как Всероссийская выставка «Агрорусь 2023» – 55 участников, «День Ленинградской области» в г. Тосно – 25 участников;  Фермерская ярмарка на Манежной площади в Санкт-Петербурге – 25 участников; Фестиваль «Корюшка идёт» – 19 участников. Таким образом, общее количество фермеров, принявших участие в ярмарках, организованных ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» в январе-сентябре 2023 года составило 124 человека.

В рамках мероприятия «Прочие мероприятия» было заключено 8 государственных контрактов на сумму 29 672,0 тыс. руб. Кроме того, в рамках мероприятия «Обеспечение реализации полномочий комитета, а также мероприятий целевых программ, направленных на развитие и поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса ЛО» ГКУ ЛО  «Агентство АПК ЛО» в отчетном периоде было заключено 30 государственных контрактов на  общую сумму порядка 5 200,0 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Проведение мероприятий регионального значения» в отчетном периоде проведено 5 мероприятий на общую сумму 14 185,142 тыс. руб.:

1. «Мероприятие по обмену опытом сельскохозяйственных товаропроизводителей в сфере растениеводства»;

2. «Выставка - презентация продукции «Наше-Ленинградское»;

3. «День Поля Ленинградской области»;

4. «Областной конкурс операторов машинного доения коров»;

5. «Областная выставка племенных  животных «Белые ночи».

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического

благополучия на территории Ленинградской области»

На выполнение основного мероприятия «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ленинградской области» в 2023 году за счет средств областного бюджета Ленинградской области предусмотрено 635 233,944 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия по оказанию  государственных услуг (выполнение работ) учреждениями государственной ветеринарной службы Ленинградской области за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 2022 году предусмотрено 534 353,67 тыс. руб.

За январь – сентябрь 2023 года перечислено субсидий на выполнение государственного задания подведомственным учреждениям в сумме 411 292,167 тыс. руб. (76,97% от годового плана), фактическое освоение составило 354 577,175 тыс. руб. (86,21% от перечисленной субсидии). Объем государственных ветеринарных услуг по плану на год 4 518,354 тыс. ед. За 3 квартал 2023 года оказано услуг на 3 418,0 тыс. единиц.

В рамках мероприятия «Капитальный ремонт производственных зданий, сооружений и других объектов учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области» выделено 17 356,108 тыс. руб. на 12 объектов и ПСД в количестве 3 единиц. Выполнено 10 контрактов по капитальному ремонту и 3 контракта по ПСД. Окончание выполнения мероприятий запланировано на октябрь 2023 года.

Приобретение лабораторного оборудования для бюджетных учреждений запланировано на сумму 4 319,593 тыс. руб. в количестве 56 единиц. За отчетный период закуплено 46 единиц лабораторного оборудования для 6 учреждений государственной ветеринарной службы. Итого исполнено на сумму 3 609,329 тыс. руб., что соответствует 83,56% выделенных средств.

В рамках мероприятия по приобретению специализированного автотранспорта для учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области выделено 19631,471 тыс. руб. на 20 объектов: 18 легковых автомобилей, 1 ДУК и 1 прицеп. Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме.

На реализацию мероприятия «Снижение риска возникновения африканской чумы свиней в хозяйствах, имеющих низкий уровень зоосанитарной защиты» из областного бюджета выделено 810,0 тыс. руб. За отчетный период перепрофилировано 5 ЛПХ, прекращено содержание 43 голов свиней, охват исследованиями 7,3%, живой вес составил 3,734 т, выплачено 3 ЛПХ. Бюджетные ассигнования освоены на 45,1%.

На реализацию мероприятия «Проведение работ по переоборудованию (модернизации) основных средств, не являющихся объектами недвижимости» из областного бюджета выделено 1 299,998 тыс. руб. За отчетный период переоборудован обсерваторий для животных на территории ГБУ ЛО «СББЖ Приозерского района». Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме.

В рамках мероприятия «Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» из областного бюджета в администрации муниципальных образований Ленинградской области в январе – сентябре 2023 года было перечислено субвенций в размере 40 378,373 тыс. руб. (75,6% к годовым бюджетным назначениям).