Информация о ходе реализации государственной программы Ленинградской области

в январе - декабре 2024 года

«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»

(наименование государственной программы)

| N | Наименование структурного элемента государственной программы | Объем финансового обеспечения государственной программы в 2024 году (тыс. рублей) | | | | | Фактическое финансирование государственной программы на 01.01.2025 г (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | | Процент исполнения(гр8/гр3) х100% | Причины низкого исполнения (финансирования) по структурному элементу <> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Итого** | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | **Итого** | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 48788,86 | 28002,00 | 15907,97 | 0,00 | 4878,89 | 48788,86 | 28002,00 | 15907,97 | 0,00 | 4878,89 | 100% |  |
| 2 | Региональный проект "Экспорт продукции АПК" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Финансирование не предусмотрено |
| 3 | Отраслевой  проект  «Вовлечение в  оборот земель  сельскохозяйств  енного  назначения» | 3051,55 | 1390,90 | 1336,35 | 324,30 | 0,00 | 3042,79 | 1387,00 | 1332,61 | 323,17 | 0,00 | 99,71% |  |
| 4 | Отраслевой проект "Развитие агропромышленного комплекса" | 5711707,26 | 731391,20 | 4901328,15 | 0,00 | 78987,91 | 5711700,30 | 731391,19 | 4901321,20 | 0.00 | 78987,91 | 99,99% |  |
| 5 | Отраслевой проект "Сохранение и развитие государственной ветеринарной службы Ленинградской области" | 90000,00 | 0,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 89528,57 | 0 | 89528,57 | 0,00 | 0,00 | 99,48% |  |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственной программы" | 100894,52 | 0,00 | 100894,52 | 0,00 | 0,00 | 100558,39 | 0,00 | 100558,39 | 0,00 | 0,00 | 99,67% |  |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ленинградской области" | 1088819,47 | 0,00 | 780899,47 | 0,00 | 307920,00 | 1023049,5 | 0,00 | 780762,63 | 0,00 | 242286,87 | 93,96% | В связи с недостижением планового показателя по мероприятию «Оказаны ветеринарные услуги лечебного характера сельскохозяйственным товаропроизводителям и населению учреждениями государственной ветеринарной службы Ленинградской области». Плановый показатель на 2024 год был установлен по факту исполнения 2023 года, но данный вид мероприятий носит заявительный характер. |
|  | Всего по государственной программе, в том числе: | 7043261,66 | 760784,10 | 5890366,46 | 324,30 | 391786,80 | 6976668,40 | 760780,19 | 5889411,37 | 323,17 | 326153,67 | 99,05% |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<> графа 14 заполняется в случае, если процент исполнения составляет менее 95%.

Информация об основных результатах реализации государственной программы Ленинградской области

за январь – декабрь 2024 года

«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»

(наименование государственной программы)

| **Наименование структурного элемента/мероприятия (результата) структурного элемента/объект<¹>** | **Основные результаты** |
| --- | --- |
| **Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"** |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)» | Реализация мероприятия (результата) на 2024 год не предусмотрена (финансирование отсутствует). |
| Мероприятие (результат) 2 «Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции» | Предоставлено 4 гранта «Агростартап», 5 субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году. |
| Мероприятие (результат) 3 «Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» | Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказано 179 информационно - консультационных услуг центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. |
| **Региональный проект "Экспорт продукции АПК"** |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Прирост объема производства масличных культур» | Реализация мероприятия (результата) на 2024 год не предусмотрена. |
| Мероприятие (результат) 2 «Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки» | 1. Сформирован годовой индивидуальный экспортный план и направлен письмом от 14.02.2024 № 05-09-942/2024 в адрес министерства сельского хозяйства Российской Федерации;  2. В октябре 2024 года Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в рабочем порядке довело целевые показатели по объему экспорта агропромышленной продукции, в номинальных ценах, на период до 2030 года. Комитетом, совместно с экспортоориентированными предприятиями была проведена декомпозиция на плановый период с 2025 по 2030 гг. Позиция Ленинградской области о готовности взять на себя обязательства по исполнению целевых показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК» на период с 2025 по 2030 гг. была направлена в адрес Министерства сельского хозяйства Российской Федерации письмом от 08.11.2024 №05-09-7894/2024.  3. Актуализирован перечень экспортных проектов на период до 2026 года;  4. В рамках 33-й международной агропромышленной выставки «Агрорусь» заключены Соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с предприятиями ООО «РОСТ Аквакультура», ООО «ПИТ-ПРОДУКТ», ООО «17:17», ООО «Молочная культура», ООО «ОП МПК «Норильский».  Во исполнение Перечня поручений по реализации Соглашений о социально- экономическом сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта, оказания услуги в сфере АПК, заключенных комитетом АПиРК ЛО в рамках Международной агропромышленной выставки «Агрорусь 2024» от 30.08.2024 г. № 16/24 от 09.09.2024 и для дальнейшей работы по реализации инвестиционных проектов разработаны паспорта проектов и дорожные карты к соглашениям о сотрудничестве.  5. В рамках методической и консультационной поддержки проведен «круглый» стол с представителями бизнес сообщества на тему «Актуальные меры поддержки предприятий-экспортеров в Ленинградской области». |
| Мероприятие (результат) 3 «Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий» | - ООО ГАЛАКТИКА:  1) завершена модернизации асептической линии ТВА-21 в популярный формат (1л)  2) Начало реализации проекта расширения участка густых молочных продуктов (совместно с компанией Виола).  - ООО «Лужский молочный комбинат» - монтаж и запуск третьей линии фасовки стерильного цеха (0,2л), строительство нового отделения приёмки молока.  - ООО «Мясная Гатчинская Компания» - увеличена мощность консервного производства с 50 до 150 тыс. банок в смену. |
| Мероприятие (результат) 4 «Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК» | 5 предприятий приняли участие в информационном мероприятии акселерационной программы «Экспортный форсаж»;  Проведены дегустационные - презентационные мероприятия в рамках работы:   * Международной выставки-форума «Россия»; * Петербургского международного экономического форума; * 33-й международной агропромышленной выставки «Агрорусь»; * Празднования 97-ой годовщины со дня образования Ленинградской области; * Мероприятия регионального значения «Итоговое совещание руководителей сельскохозяйственных предприятий»; * «День Поля Ленинградской области – 2024». * С 9 по 11 октября 2024 года 48 сельхозтоваропроизхводителей Ленинградской области предоставили свою продукцию для продажи, дегустации и оформления стенда Ленинградской области на 26-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень 2024», проходящей в городе Москва; * 12 и 13 ноября в рамках VI агропромышленного форума «Молоко России 2024» 7 сельхозтоваропроизводителей Ленинградской области представили свою продукцию гостям. |
| Мероприятие (результат) 5 «Выполнена программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,4024 млрд долларов США» | Ежемесячно в электронном бюджете предоставляется отчет о достижении результатов регионального проекта «Экспорт продукции АПК». По состоянию на 15.12.2024 объем экспорта продукции АПК составил 231,7 млн долл. США (в сопоставимых ценах).  16.08.2024 года подписано соглашение о взаимодействии межу Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, в рамках которого целевой показатель регионального проекта «Экспорт продукции АПК» на 2024 год снижен до 0,3200 млрд. долларов США в текущих ценах.  На текущий момент этот показатель не доведен в Государственную систему «Электронный бюджет». |
| **Региональный проект "Отраслевой проект "Развитие агропромышленного комплекса"** |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Произведено сельскохозяйственной продукции» | Сохранение и(или) увеличение объема производства мяса в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (кроме производителей яиц) – 57,6 тыс. т.;  Сохранение и(или) увеличение объема производства яиц в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (для производителей яиц) – 567,8 млн шт.  Количество получателей субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов – 10:  - 5 получателя субсидий на приобретение кормов для птицы;  - 5 получателя субсидий на приобретение кормов для свиней. |
| Мероприятие (результат) 2 «Реализован заявленный получателем субсидии проект на создание и(или) модернизацию объектов в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса» | Количество введенных в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, созданных и (или) модернизированных объектов агропромышленного комплекса – 10 ед.  Количество получателей субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса - 6. |
| Мероприятие (результат) 3 «Достигнута численность маточного поголовья сельскохозяйственных животных» | Сохранение и(или) увеличение маточного поголовья сельскохозяйственных животных по состоянию на 31 декабря текущего финансового года по сравнению с 1 января текущего финансового года:  конематок – 59 гол.;  коров – 3 540 гол.;  пчелосемей – 1 665 гол.;  кроломаток – 2 774 гол.;  овцематок – 2 833 гол.;  козоматок – 831 гол.  87 получателей субсидии на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных К(Ф)Х. |
| Мероприятие (результат) 4 «Обеспечена реализация заявленного проекта в рамках мероприятия «Ленинградский фермер» | Реализация проекта получателя гранта «Ленинградский фермер» на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области – 5 ед.  Количество получателей гранта «Ленинградский фермер» – 5. |
| Мероприятие (результат) 5 «Обеспечена реализация плана создания и развития сельскохозяйственного производства участника мероприятия «Ленинградский гектар», направленного на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции» | По результатам отборов и проведенных заседаний конкурсной комиссии в целях предоставления грантов в форме субсидий участникам мероприятия «Ленинградский гектар» победители не определены, гранты не предоставлялись. |
| Мероприятие (результат) 6 «Реализовано органами местного самоуправления отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства» | В рамках мероприятия предусмотрено предоставление субвенции 17 муниципальным районам Ленинградской области в целях поддержки сельскохозяйственного производства. 799 сельскохозяйственных товаропроизводителей получили субсидии по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы. |
| Мероприятие (результат) 7 «Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах» | Строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры –5 ед. (плановое значение на 31.12.2024 – 5 ед.).  Количество получателей субсидии на возмещение части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах составило – 5. |
| Мероприятие (результат) 8 «Субъектами малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции» | Реализация мероприятия (результата) на 2024 год не предусмотрена (финансирование отсутствует). |
| Мероприятие (результат) 9 «Реализовано продукции товарной аквакультуры и(или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов» | Объем реализации товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов – 29 900 т.  Объем реализации продукции товарной аквакультуры – 4 555 т.  Количество получателей субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции товарной аквакультуры и(или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов – 8, из них: на возмещение части затрат на производство и реализацию товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов – 2, на производство и реализацию продукции товарной аквакультуры – 6. |
| Мероприятие (результат) 10 «Оказана поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» | 1. Реализация проекта получателя гранта на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области – 1 ед. 2. Численность приобретенных племенных коров молочного направления – 0 гол. 3. Прирост объема производства отечественной сельскохозяйственной продукции в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (внедрение конкурентоспособных технологий) – 15 т.; 4. Сохранение или увеличение объема производства семян ячменя в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (кроме семян многолетних трав) – 3 319,1 т.; 5. Закладка и(или) уход, и(или) раскорчевка многолетних насаждений – 0,302 тыс. Га; 6. Объем произведенных семян многолетних трав в текущем финансовому году – 902,9 т.; 7. Достигнута численность племенного молодняка сельскохозяйственных животных, приобретенного в племенных хозяйствах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, в пересчете на условные головы – 26,718 тыс. гол.; 8. Увеличение объема производства грибов в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году – 8 214,2 т.; 9. Прирост объема производства рапса в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году – 6 685,323 т.; 10. Прирост объема производства кукурузы на корм (зеленая масса) в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году – 48 593 т.; 11. Объем производства овощей защищенного грунта в текущем финансовом году – 31 546,302 т.; 12. Численность поголовья индейки, выведенного здорового цыпленка и(или) приобретенного суточного цыпленка на мясо, по состоянию на отчетную дату текущего финансового года – 113 635 гол.; 13. Численность поголовья основных свиноматок по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года – 9 220 гол.; 14. Численность поголовья приобретенных бычков для откорма по состоянию на отчетную дату текущего финансового года – 10 803 гол.; 15. Производство мяса быков живым весом не менее 350 килограммов по состоянию на отчетную дату текущего финансового года – 8 694,203 т.; 16. Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород (за исключением племенных животных) – 272 гол.; 17. Объем произведенного молока – 645,8739 тыс. т.; 18. Заложено многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников – 0,091 тыс. Га; 19. Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы - 75,877 тыс. гол.; 20. Прирост объема производства семенного материала и(или) товарной сельскохозяйственной продукции в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (ФНТП) – 0 т.; 21. Сохранение или увеличение посевных площадей, занятых семенниками многолетних злаковых трав (для семян многолетних трав) – 1 203 т.; 22. Сохранение или увеличение посевных площадей, занятых семенниками многолетних бобовых трав (для семян многолетних трав) – 478 т.; 23. Сохранение или увеличение объема производства семян овса в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (кроме семян многолетних трав) – 645,6 т.; 24. Сохранение или увеличение объема производства семян пшеницы в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (кроме семян многолетних трав) – 988 т.; 25. Прирост объема производства товарной сельскохозяйственной продукции в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году многолетних трав (сено) – 1 030 т.; 26. Прирост объема производства товарной сельскохозяйственной продукции в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году многолетних трав (зеленая масса) – 12 263,99 т.; 27. Прирост объема производства товарной сельскохозяйственной продукции в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году однолетних трав (зеленая масса) – 6 388,34 т.; 28. Прирост объема производства товарной сельскохозяйственной продукции в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году ячменя – 132 т.; 29. Прирост объема производства товарной сельскохозяйственной продукции в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году пшеницы – 128,4 т.; 30. Объем производства ягод земляники садовой – 31,1 т.; 31. Объем производства продукции защищенного грунта – 29 763 000 шт.; 32. Объем производства продукции защищенного грунта – 31 546,302 т.; 33. Посевная площадь, занятая рапсом – 6 892,5 Га; 34. Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами – 169 029,4 Га; 35. Прирост поголовья племенных коров за счет собственного воспроизводства по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года по сравнению с 1 января отчетного финансового года (гол.) – 771 гол.   Количество получателей субсидий на поддержку приоритетных направлений агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса и развитие малых форм хозяйствования – 147. |
| Мероприятие (результат) 11 «Оказана поддержка на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей» | 1. Объем произведенной продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания – 5,902 тыс. т.;  2. Объем производства оригинального и элитного картофеля за отчетный финансовый год – 8 975,2 т.;  3. Объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур – 0,427 тыс. т.;  4. Площадь земельных участков, на которых посажены овощи открытого грунта – 1 419,5 тыс. Га;  5. Площадь земельных участков, на которых посажен картофель – 1 188,3 тыс. Га;  Количество получателей субсидий на стимулирование увеличения производства картофеля и  овощей – 35. |
| Мероприятие (результат) 12 «Достигнуто количество приобретенной техники и(или) оборудования» | Количество приобретенной техники и(или) оборудования – 658 ед.  Количество получателей субсидии на возмещение части затрат на приобретение новой сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, изделий автомобильной промышленности, оборудования и спецтехники для сельскохозяйственного производства – 119. |
| Мероприятие (результат) 13 «Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур» | Объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур – 0,701 тыс. т.  Количество получателей субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства картофеля и(или) овощных культур – 14. |
| Мероприятие (результат) 14 «Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила» | Площадь земельных участков, на которых посажен картофель – 0,154 тыс. Га.  Количество получателей субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, направленных на повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой картофелем – 3. |
| Мероприятие (результат) 15 «Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила» | Площадь земельных участков, на которых посажены овощи открытого грунта – 0,122 тыс. Га.  1 получатель субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой овощными культурами открытого грунта. |
| Мероприятие (результат) 16 «Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей» | Объем произведенных овощей открытого грунта – 55,1 тыс. т.  Количество получателей субсидии на возмещение части затрат наподдержку производства овощей открытого грунта -15. |
| Мероприятие (результат) 17 «Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания» | Объем произведенной продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания - 24,22 тыс. т.  Количество получателей субсидии на финансовое обеспечение части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания – 4. |
| Мероприятие (результат) 18 «Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» | Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам) - 1,3983 млрд рублей.  1 получатель субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным при заключении инвестиционных кредитных договоров в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам в агропромышленном комплексе, полученным при заключении договоров займа в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. |
| Мероприятие (результат) 19 «Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства» | Объем реализации зерновых культур собственного производства - 17,058 тыс. т.  Количество получателей субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур – 14. |
| Мероприятие (результат) 20 «Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)» | Реализация проекта развития сельского туризма в Ленинградской области – 7 ед.  2 получателя субсидии на развитие сельского туризма (грант "Агротуризм") в 2024 году. |
| Мероприятие (результат) 21 «Застрахован объем производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» | Сельскохозяйственное страхование объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), осуществляемое с государственной поддержкой - 1,72 тыс. т.  Количество получателей субсидии на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) – 4. |
| Мероприятие (результат) 22 «Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных» | Сельскохозяйственное страхование поголовья сельскохозяйственных животных, осуществляемое с государственной поддержкой - 881,67 тыс. условных гол.  Количество получателей субсидии на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства – 43. |
| Мероприятие (результат) 23 «Застрахована посевная (посадочная) площадь» | Сельскохозяйственное страхование посевных (посадочных) площадей, осуществляемое с государственной поддержкой – 41,36 тыс. Га.  Количество получателей субсидии на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства – 39. |
| Мероприятие (результат) 24 «Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий» | Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования – 5,594 тыс. Га.  Количество получателей субсидии на возмещение затрат на проведение гидромелиоративных мероприятий – 9. |
| Мероприятие (результат) 25 «Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий» | Земельная площадь, вовлеченная в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий – 8,9148 тыс. Га.  Количество получателей субсидии на возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий – 10. |
| Мероприятие (результат) 26 «Проведено мелиоративное мероприятие» | 1. Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия по химической мелиорации земель - 0,7735 тыс. Га; 2. Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий - 1,35 тыс. Га; 3. Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования – 0,8119 тыс. Га; 4. Площадь почв земель сельскохозяйственного назначения, на которой проведены агрохимические обследования - 6,398 тыс. Га; 5. Количество объектов, на которые разработана ПСД – 25 ед.;   Количество получателей субсидии на возмещение части затрат при выполнении мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения – 25. |
| Мероприятие (результат) 27 «Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)» | Реализация мероприятия (результата) на 2024 год прекращена (финансирование отсутствует). |
| Мероприятие (результат) 28 «Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов "Агропрогресс", направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции» | Развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс» на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области – 5 ед.  Предоставлению грантов "Агропрогресс" не предусмотрено. Количество получателей гранта и субсидии на развитие семейной фермы – 5. |
| Мероприятие (результат) 29 «Обеспечено развитие материально- технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции» | Реализация проекта получателя гранта на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области – 1ед.  Количество получателей гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов – 1. |
| Мероприятие (результат) 30 «Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего» | Объем переработанного на пищевую продукцию молока сырого – 55,3 тыс. т.  Количество получателей субсидии на возмещение части затрат на переработку на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего – 16. |
| Мероприятие (результат) 31 «Произведено молока» | Объем произведенного молока – 645,87 тыс. т.  Количество получателей субсидии на возмещение части затрат на производство молока – 70. |
| Мероприятие (результат) 32 «Проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади» | Реализация мероприятия (результата) на 2024 год прекращена (финансирование отсутствует). |
| Мероприятие (результат) 33 «Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей» | Объем произведенного картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей – 45 тыс. т.  Количество получателей субсидии на возмещение части затрат на поддержку производства картофеля – 18. |
| Мероприятие (результат) 34 «Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных  (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы» | Реализация мероприятия (результата) на 2024 год прекращена (финансирование отсутствует). |
| Мероприятие (результат) 35 «Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы» | Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных – 80,154 тыс. гол.  Количество получателей субсидии на возмещение части затрат, произведенных в отчетном финансовом году, на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных – 63. |
| Мероприятие (результат) 36 «Прирост объема производства масличных культур в текущем финансовом году по отношению к среднему показателю по валовому сбору масличных культур за предшествующие 5 лет, в случае возделывания менее предшествующих 5 лет - к среднему показателю по валовому сбору масличных культур за предшествующие годы возделывания, в случае возделывания впервые в текущем году - к нулевому значению» | Реализация мероприятия (результата) на 2024 год не предусмотрена (финансирование отсутствует). |
| Мероприятие (результат) 37 «Предоставлены в аренду земельные участки в рамках мероприятия "Ленинградский гектар" | В связи с тем, что по результату состоявшегося отбора и проведенного заседания конкурсной комиссии по отбору участников мероприятия «Ленинградский гектар» победители отбора не определены, в 2024 году договоры аренды земельных участков, предоставляемых в аренду в рамках мероприятия «Ленинградский гектар», не заключались. |
| Мероприятие (результат) 38 «Достигнута численность маточного поголовья основного стада рыб в пересчете на условные головы» | Численность маточного поголовья основного стада рыб – 3,167 тыс. гол.  1 получатель субсидии на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья основного стада рыб. |
| **Региональный проект "Отраслевой проект "Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения""** |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований» | Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, в отношении которых проведены кадастровые работы – 6,98 тыс. га.  В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 219 земельных участках. |
| Мероприятие (результат) 2 «Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований» | Не реализовывалось. |
| **Региональный проект "Отраслевой проект "Сохранение и развитие государственной ветеринарной службы Ленинградской области"** |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Созданы объекты капитального строительства учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области» |  |
| Объект 1 «Административное здание ГБУ ЛО "Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района» | В соответствии с планом мероприятий, достижение результата проекта (строительство и ввод в эксплуатацию объектов) предусмотрено в 2026 году. |
| Объект 2 «Строительство нового здания Сосновского ветеринарного участка в пос. Сосново, ул. Никитина, д. 7, Приозерского района, (150 посещений в день)» | В соответствии с планом мероприятий, достижение результата проекта (строительство и ввод в эксплуатацию объектов) предусмотрено в 2026 году. |
| Объект 3 «ПИР + СМР Ветеринарная лечебница на 50 посещений в день по адресу: Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Республиканский тракт, д. 30» | В соответствии с планом мероприятий, достижение результата проекта (строительство и ввод в эксплуатацию объектов) предусмотрено в 2026 году. |
| **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственной программы"** |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность (услуги, работы) государственных учреждений» | Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям по вопросам сельскохозяйственного производства и альтернативной занятости сельского населения, проведение обучающих семинаров и практических мероприятий – 531 ед.  Обеспечено финансирование ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» в соответствии с фактической потребностью в отчетном периоде. Центром компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ленинградской области ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» в отчетном периоде оказана 531 консультация сельскохозяйственным товаропроизводителям. |
| Мероприятие (результат) 2 «Проведено мероприятие в сфере агропромышленного комплекса» | 1.Численность участников мероприятий – 2660 чел.  2.Количество мероприятий – 8 ед.  Проведены 8 мероприятий в сфере агропромышленного комплекса: «Итоговое совещание руководителей сельскохозяйственных мероприятий»; «Областной конкурс профессионального мастерства зоотехников-селекционеров. Конкурс техников–биологов»; «Выставка–презентация продукции «Наше - Ленинградское»; «День Поля Ленинградской области»; Областная выставка племенных животных «Белые ночи»; Ярмарка «Наше, Ленинградское» (в рамках 33-й международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь-2024»); «Организация экспозиции агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области, в рамках выставки-ярмарки «Золотая Осень»; «Итоговое совещание руководителей сельскохозяйственных предприятий Ленинградской области». |
| Мероприятие (результат) 3 «Присвоено почетное звание победителю ежегодных областных конкурсов (по номинациям)» | Количество победителей ежегодных областных конкурсов, которым присвоены почетные звания – 25 ед.  Проведены областные конкурсы на соискание почетных званий по 12 номинациям: «Лучшее муниципальное образование»; «Лучшее сельскохозяйственное предприятие (за исключением птицефабрик)», «Лучшая птицефабрика», «Лучшее предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности», «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство», «Лучший по профессии», «Лучшая презентация итогов деятельности предприятия агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса», «Лучшая экспозиция муниципального образования Ленинградской области на международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь», «Лучшее садоводческое товарищество Ленинградской области», «Лучший садовый участок Ленинградской области», «Аграрная династия», «Лучшее предприятие рыбохозяйственного комплекса». |
| **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ленинградской области"** |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Оказаны государственные услуги (выполнены работы) учреждениями государственной ветеринарной службы Ленинградской области» | Подписаны соглашения по субсидии на государственные задания с 13 подведомственными государственными бюджетными учреждениями. Количество оказанных услуг за 1 кв. 2024 года - 792,58 тыс. ед., за 2 кв. 2024 года – 1 514,078 тыс. ед., за 3 кв. 2024 года – 1 210,66 тыс. ед., за 4 кв. 2024 года – 1 008,321 тыс. ед. |
| Мероприятие (результат) 2 «Оказаны ветеринарные услуги лечебного характера сельскохозяйственным товаропроизводителям и населению учреждениями государственной ветеринарной службы Ленинградской области» | Оказано услуг лечебного характера - 369,69 тыс. услуг на общую сумму 242 286 тыс. руб. |
| Мероприятие (результат) 3 «Сокращено поголовье свиней в КФХ и ЛПХ, не имеющих зоосанитарной защиты от проникновения вируса африканской чумы свиней (гол.). Значение результата устанавливается соглашением» | Субсидия предоставлена 3 ЛПХ, сокращено поголовье свиней на 44 головы. Перечислено субсидий в размере 1 354,49 тыс. руб. |
| Мероприятие (результат) 4 «Предоставлена поддержка приютам для содержания животных без владельцев на коммунальные услуги и вывоз бытового мусора» | Субсидия предоставлена 8 некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение части затрат на содержание на территории Ленинградской области приютов для животных без владельцев в рамках государственной программы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" в размере 4 470,32 тыс. руб. |
| Мероприятие (результат) 5 «Обеспечена реализация органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Ленинградской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 28% - доля отловленных животных без владельцев при реализации органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Ленинградской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (доля отловленных животных), общее количество животных, отловленных за 2024 год – 2 163 головы на общую сумму 63 652,44 тыс. руб. |
| Мероприятие (результат) 6 «Обновлена материально-техническая база учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области» | В рамках государственных контрактов обновлена материально-техническая база у 13 учреждений. |